## Лист1
План подготовки к отопительному периоду ООО «Вариант» на 2025-2026 год
Муниципальное образование | Населенный пункт | Организация | Адрес или наименование объекта | Вид коммунальной инфраструктуры | Тип работ | Описание производимых работ | Стоимость | В том числе средства федерального бюджета | В том числе средства областного бюджета | В том числе средства местного бюджета | В том числе внебюджетные источники | Срок исполнения | Отв лицо Ф.И.О
[7 empty] | Тыс.руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб
Красносельский район |  | ООО "Вариант"
п.Красное-на-Волге |  |  | Микрорайон Восточный д3 | теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена запорной арматуры 2шт | 8 |  |  |  | 8 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Восточный д5 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена запорной арматуры 2шт . Ремонт трубопровода 10м | 20 |  |  |  | 20 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Восточный д.7 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена запорной арматуры 2 шт,Ремонт трубопровода 15 м | 25 |  |  |  | 25 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Восточный д.10 | Водоснабжение | Текущий ремонт | Замена запорной арматуры 4 шт Ремонт трубопровода 20 м | 22 |  |  |  | 22 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Восточный д.12 | Водоснабжение | Текущий ремонт | Замена запорной арматуры 6 шт,замена трубопровода 15 м | 25 |  |  |  | 25 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Восточный д.9 | Кровля |  | Ремонт Кровли 20 м.кв | 20 |  |  |  | 20 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Восочный д.8 | Канализация | Текущий ремонт | Рамонт трубопровода 15 м | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Турагин Е.В.
д.Шолохово
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.1 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.2 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Турагин Е.В.
Микрорайон Льнозавода д.3
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.4 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.5 | теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.6 | теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.7 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Турагин Е.В.
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.8 | теплоснабжение | Текущий ремонт |  | 18 |  |  |  | 18 | Май-июль | Турагин Е.В.
Ремонт запорной арматуры 6 шт
Ремонт трубопровода 10 м.
|  |  | Микрорайон Льнозавода д.9 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт запорной арматуры 6 шт | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Турагин Е.В.
6. Мероприятия организационного характера
Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | [11 empty] | май | Виноградова Е.Л.
Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.
Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | [11 empty] | август | Виноградова Е.Л.