## Лист1
План подготовки к отопительному периоду МБОУ «Шолоховская СШ» на 2025-2026 год
Муниципальное | Населенный пункт | Организация | Адрес или наименование объекта | Вид коммунальной инфраструктуры | Тип работ | Описание производимых работ | Стоимость | В том числе средства федерального бюджета | В том числе средства областного бюджета | В том числе средства местного бюджета | В том числе внебюджетные источники | Срок | Отв лицо Ф.И.О
образование | [6 empty] | Тыс.руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | исполнения
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, мкн льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена радиаторов в в двух классных кабинетах | 100 | 0 | 0 | 80 | 20 | июнь-июль | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР | 0
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1, мкн Льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Промывка и опрессовка системы отопления | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | июнь-июль | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1, мкн Льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Ревизия радиаторов и внутренних систем отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1, мкн Льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Регудировка дверей, доводчиков, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентбрь | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1, мкн Льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Техническое обслужививание | Проверка целостности стеклопакетов, уплотнений на оконных рамах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1, мкн Льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Подготовка документов | Ведётся подготовка документов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Красносельский район | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническое обслужививание | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения
[6 empty] | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Приказ об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Паспорта тепловых пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов
[6 empty] | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
[6 empty] | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР
Красносельский район | д. Шолохово | МБОУ "Шолоховская СШ" | д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1, мкн Льнозавода, д.10 | Теплоснабжение | Подготовка документации | Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Канаоейкин Е.В, зам. директора по АХР