## Лист1
План подготовки к отопительному периоду МБУК «Интерактивный музей ЮИ» на 2025-2026 год
Муниципальное образование | Населенный пункт | Организация | Адрес или наименование объекта | Вид коммунальной инфраструктуры | Тип работ | Описание производимых работ | Стоимость | В том числе средства федерального бюджета | В том числе средства областного бюджета | В том числе средства местного бюджета | В том числе внебюджетные источники | Срок | Отв лицо Ф.И.О
образование | [6 empty] | Тыс.руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | исполнения
Красносельский район | д. Ивановское | Структурное подразделение МБУК «Интерактивный музей ЮИ» «Историко-культурный музей имени Бирюковых» | д. Ивановское, ул. Центральная, 17 | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Гидравлические испытания и промывка системы отопления | 46 |  |  | 46 |  | Июнь | Фукалова С.В.
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Красносельский район | д. Ивановское | Структурное подразделение МБУК «Интерактивный музей ЮИ» «Историко-культурный музей имени Бирюковых» | д. Ивановское, ул. Центральная, 17 | Теплоснабжение | Подготовка документации | Выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 настоящих Правил. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Котельная д. Ивановское,
Котельная д.Шолохово
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении). | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
[6 empty] | о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115; | [6 empty] | Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <13> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил). | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
|  |  |  | Теплоснабжение | Подготовка документации | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. | [5 empty] | Май-сентябрь | Фукалова С.В.
Фукалова С.В.
Фукалова С.В.