## Анализ
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Объекты по основным направлениям | [6 empty] | Объекты по общественным инициативам |  |  |  | Объекты с привлечением внебюджетных источников
|  | Количество объектов 2022 года | Количество контрактов | Заключено |  | Количество объектов в торгах | ЛБО, в млн.рублей | Законтрактованные объекты и объекты в торгах, в млн.рублей | Количество контрактов | Заключено |  | Количество объектов в торгах | Количество контрактов | Заключено |  | Количество объектов в торгах
|  |  |  | Всего | в т.ч. прямой договор |  |  |  |  | Всего | в т.ч. прямой договор |  |  | Всего | в т.ч. прямой договор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Антроповский муниципальный район | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11.5 | 5.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | -
2 | Буйский муниципальный район | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Вохмский муниципальный район | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Галичский муниципальный район | 18 | 18 | 10 | 9 | 8 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
5 | Кадыйский муниципальный район | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 20.2 | 11.9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Кологривский муниципальный округ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Костромской муниципальный район | 19 | 12 | 12 | 4 | 0 | 118.5125 | 118.5125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Красносельский муниципальный район | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9 | Макарьевский муниципальный район | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
10 | Межевской муниципальный округ | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 120 | 34.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
12 | Нейский муниципальный округ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
13 | Октябрьский муниципальный район | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Островский муниципальный район | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 85 | 9.86 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | -
15 | Павинский муниципальный район | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
16 | Парфеньевский муниципальный округ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4.685 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
17 | Поназыревский муниципальный район | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Пыщугский муниципальный район | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | -
19 | Солигаличский муниципальный район | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
20 | Сусанинский муниципальный район | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
21 | Судиславский муниципальный район | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 27 | 26.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
22 | Чухломский муниципальный район | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
23 | Шарьинский муниципальный район | 34 | 34 | 31 | 29 | 0 | 42 | 29.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | -
24 | Городской округ город Кострома | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1666.8782 | 1647.9562 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
25 | Городской округ город Буй | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Городской округ город Волгореченск | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Городской округ город Галич | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
28 | Городской округ город Мантурово | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 45 | 39.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
29 | Городской округ город Шарья | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
ИТОГО |  | 211 | 196 | 98 | 51 | 47 | 2531.0907 | 2180.9637 | 68 | 13 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0
Примечание: столбец №3 содержит: -Костромской район 1 контракт в рамках КРСТ; - Нерехтский район 2 контракта НП БКД; -Судиславский район 1 контракт НП БКД; - город Кострома 3 контракта НП БКД; - город Кострома 2 контракта р. Черная и путепровод "Юбилейный"; - город Кострома 1 контракт ул. Шарьинская

## Антроп
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Антроповский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 11500000
1 | Ремонт участка автодороги Михайловское-Боговское Антроповского района Костромской области (район - субсидия 11,5 млн. руб.) | ремонт | м² | 2450 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2495294.29 | 01413000319210000120001 от 19.01.2022 г. | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440800044522000007 | ОГБУ "Костромаавтодор" | 2482817.81 | 1905000 | 577817.81
2 | Ремонт дорожного покрытия ул.Больничная с. Палкино Антроповского района Костромской области (район - субсидия 11,5 млн. руб.) | ремонт | м² | 2727.1 |  |  | 2222522.4 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440800044522000007 |  | 2222522.4 | 1575000 | 647522.4 |  |  |  | Размещено извещение на проведение электронного аукциона 13.03.2022. Стадия - подача заявок до 21.03.2022
3 | Ремонт участка автодороги Палкино-Юркино Антроповского района Костромской области (район - субсидия 11,5 млн. руб.) | ремонт | м² | 2055 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2507631 | 01413000319210000130001 от 19.01.2022 г. | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440800044522000006 | ОГБУ "Костромаавтодор" | 2507631 | 1920000 | 587631
4 | Ремонт автодороги Палкино-Неверово-Турилово Антроповского района Костромской области (район - субсидия 11,5 млн. руб.) | ремонт | м² | 49896 |  |  | 8000005.2 |  |  |  | 8000005.2 | 6100000 | 1900005.2 |  |  |  | включено в план-график 16.03.2022г, извещение о проведении электронного аукциона будет 18.03.2022г. В соответствии с 44-ФЗ
Общественные инициативы "Дорожная деятельность"
1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерская, п. Антропово Костромской области Антроповское с/п | ремонт | м² | 780 |  |  | 286489.15 | договор № 11 от 17.02.2022г. |  | ОГБУ "Костромаавтодор" | 286489.15 | 137000 | 149489.15
2 | Ремонт дорожного покрытия ул. 30 лет Победы, п. Антропово Костромской области Антроповское с/п | ремонт | м² | 2238.3 |  |  | 960318 |  |  |  | 960318 | 430000 | 530318 |  |  |  | включено в план-график 16.03.2022г, извещение о проведении электронного аукциона будет 18.03.2022г. В соответствии с 44-ФЗ
3 | Ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская, п. Антропово Костромской области Антроповское с/п | ремонт | м² | 381.1 |  |  | 356553 | договор № 12 от 17.02.2022г. |  | ОГБУ "Костромаавтодор" | 356553 | 165000 | 191553
В случае проведения конкурсных процедур, указывать в Примечании

## Буйск
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Буйский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 40000000
1 | Ремонт автомобильной дороги Леоново-Боково-Тетерино Буйского муниципального района Костромской области | ремонт | км | асфальтобетон-3,23 ж/б плиты-0,368 | 15.04.2022г. | 30.09.2022г. | 2761322 | подготовка документов к торгам |  |  | 2761322 | 2623255.9 | 138066.1
2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения <Подъезд к н.п. Яковлевское> Буйского муниципального района Костромской области | ремонт | км | 0.736 | 15.04.2022г. | 30.09.2022г. | 3490622 | подготовка документов к торгам |  |  | 3490622 | 3316090.9 | 174531.1
3 | Автомобильная дорога по улице Колхозной в селе Борок Буйского муниципального района Костромской области | ремонт | км | 0.57 | 20.01.2022г. | 01.09.2022г. | 2889515 | №0141300001321000036 от 20.01.2022г. | https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/contract-info-card/view.html?contractInfoId=70743087&agreementSearch= | ОГБУ "Костромаавтодор | 2889515 | 2745039.25 | 144475.75
4 | Ремонт участка автомобильной дороги подъезд к д. Лоходомово - д. Починок Буйского муниципального района Костромской области | ремонт | км | 6.3 | 15.04.2022г. | 30.09.2022г. | 8517872 | подготовка документов к торгам |  |  | 8517872 | 8091978.4 | 425893.6
5 | п.Талица ул.Железнодорожная, Буйского муниципального района Костромской области | оканавливание, укладка труб, подсыпка | км | 0.6 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1056649 | в стадии прохождения госэкспертизы достоверности сметы |  |  | 1056649 | 1003816.55 | 52832.45
6 | п.Корега ул. Молодежная, Буйского муниципального района Костромской области | подсыпка | км | 0.5 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 763105 | в стадии прохождения госэкспертизы достоверности сметы |  |  | 763105 | 724 949 ,75 | 38155.25
7 | с.Шушкодом ул.Тертинская, Буйского муниципального района Костромской области | подсыпка | км | 0.9 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1550689 | в стадии прохождения госэкспертизы достоверности сметы |  |  | 1550689 | 1473154.55 | 77534.45
8 | ул.Главная д.Бараново Буйского района от дороги Буй-Галич до д.№ 19 ул.Главная | ремонт | км | 0.6 | 15.04.2022г. | 30.09.2022г. | 2114210 | в стадии прохождения госэкспертизы достоверности сметы |  |  | 2114210 | 2008499.5 | 105710.5
9 | Ремонт улично-дорожной сети в гпп. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области | ремонт | км | 2 | 01.05.2022г. | 30.09.2022г. | 14999690 | в стадии прохождения госэкспертизы достоверности сметы |  |  | 14999690 | 14249705.5 | 749984.5
10 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения "Буй-Спас" Буйского муниципального района Костромской области | ремонт | км | 1 | 15.04.2022г. | 30.09.2022г. | 2380818 | подготовка документов к торгам |  |  | 2380818 | 2261777.1 | 119040.9
11 | Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту автомобильной дороги Леоново-Боково-Тетерино Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование | [8 empty] | 22940.5 |  |  | 22940.5
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к н.п. Яковлевское" Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование | [8 empty] | 38610.34 |  |  | 38610.34
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по Ремонту участка автомобильной дороги подъезд к д. Лоходомово - д. Починок Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование | [8 empty] | 29656.14 |  |  | 29656.14
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту автомобильной дороги в п.Талица ул.Железнодорожная, Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование | [8 empty] | 180000 |  |  | 180000
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту автомобильной дороги в п.Корега ул. Молодежная, Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту атвомобильной дороги в с.Шушкодом ул.Тертинская, Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту автомобильной дороги в д. Бараново Буйского района от дороги Буй-Галич до д.№ 19 ул.Главная | проеткирование | [8 empty] | 65000
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по Ремонту улично-дорожной сети в гпп. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование | [8 empty] | 150000
| Сметы+Государственная экспертиза достоверности сметной документации на объект по ремонту участка автомобильной дороги местного значения "Буй-Спас" Буйского муниципального района Костромской области | проеткирование | [8 empty] | 15156.46 |  |  | 15156.46

## Вохм
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Вохомский муниципальный район(программа 61а)
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 13000000
1 | Ремонт подъезда к п.Бережок Вохомского муниципального района | Текущий ремонт | м2 | 4264 | с даты заключения контракта | 2022-08-30 | 11973730 | контракт не заключен | https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea20/view/common-info.html?orderId=25988120 | Вохомский филиал ОГКУ " Костромаавтодор" ДЭП-29(ориентировочно) | 11973730 | 11825528 | 148202 |  |  |  | извещение размещено в план-графике
2 | Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек по ул. Советская п. Вохма ( от дома №66 до дома № 74) | Текущий ремонт | м2 | 660 | с даты заключения контракта | 2022-08-30 | 1198441 | контракт не заключен | https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea20/view/common-info.html?orderId=25988120 | ИП Дятлов Д.Г. | 1198441 | 1174472 | 23969 |  |  |  | определение поставщика завершено заключение контракта 09.03.22
Вохомский муниципальный район(обществееные инициативы)
1 | Текущий ремонт дорожного покрытия дороги по ул. Центральная в п. Талица Вохомского муниципального района | Текущий ремонт | м2 | 900 | с даты заключения контракта | 2022-09-30 | 976753 | контракт не заключен | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015922000004 | ООО " Вохомское ДЭП-31 | 976753 | 478609 | 498114 |  |  |  | определение поставщика завершено заключение контракта 09.03.22
2 | Текущий ремонт дорожного покрытия дороги по ул. Набережная с.Никола Вохомского муниципального района | Текущий ремонт | м2 | 540 | с даты заключения контракта | 2022-09-30 | 629649 | контракт не заключен | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015922000003 | ООО " Вохомское ДЭП-31 | 629649 | 308528 | 321121 |  |  |  | определение поставщика завершено заключение контракта 09.03.22
3 | Текущий ремонт дорожного покрытия дороги по ул. Елькина п. Вохма Вохомского муниципального района | Текущий ремонт | м2 | 666 | с даты заключения контракта | 2022-09-30 | 1026493 | контракт не заключен | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015922000002 | ИП Дятлов Д.Г. | 1026493 | 502982 | 523511 |  |  |  | определение поставщика завершено заключение контракта 09.03.22
4 | Текущий ремонт дорожного покрытия дороги по ул. Садовая п.Вохма Вохомского муниципального района | Текущий ремонт | м2 | 888.5 | с даты заключения контракта | 2022-09-29 | 1389363 | контракт не заключен | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015922000001 | ИП Дятлов Д.Г | 1389364 | 680789 | 708575 |  |  |  | определение поставщика завершено заключение контракта 09.03.22
С привлечением внебюджетных источников
1 | Текущий ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Промышленная п.Вохма Костромской области | Текущий ремонт | м2 | 632 | с даты заключения контракта | 2022-08-30 | 1350743 | контракт не заключен |  | Вохомский филиал ОГКУ " Костромаавтодор" ДЭП-29(ориентировочно) | 1350743 | 864476 | 148580 |  |  |  | размещено в план-график
В случае проведения конкурсных процедур, указывать в Примечании

## Галичс
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Галичский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 21000000
1 | Ремонт автомобильной дороги "Степаново-Березовец-Солигалич (участок Березовец-Солигалич)" Галичского муниципального района | Устройство основания из песка, устройство основания из щебня фракции 20-40 мм с раклинцовкой щебнем фракции 5-20 мм, отсыпка обочин песком | км | 0.45 | - | 2022-09-01 | 2090538 | - | - | - | 2090538 | 2000000 | 90538 | - | - | - | Торги состоятся ориентировочно 29.03.2022, подписание контракта до 12.04.2022
2 | Ремонт автомобильной дороги "Березовец-Ладыгино-Орехово" Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 1.02 | - | 2022-09-01 | 1864947.6 | - | - | - | 1864947.6 | 1800000 | 64947.6 | - | - | - | Торги объявлены, аукцион состоится ориентировочно 22.03.2022, подписание контракта до 5.04.2022
3 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Княжево - д. Березово" Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм | км | 0.215 | - | 2022-09-01 | 314144.4 | - | - | - | 314144.4 | 300000 | 14144.4 | - | - | - | Торги объявлены, аукцион состоится ориентировочно 22.03.2022, подписание контракта до 5.04.2022
4 | Ремонт автомобильной дороги "Россолово-Барское (участок Костома-Барское)" Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.27 | - | 2022-09-01 | 312802.8 | - | - | - | 312802.8 | 300000 | 12802.8 | - | - | - | Торги объявлены, аукцион состоится ориентировочно 22.03.2022, подписание контракта до 5.04.2022
5 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Рахманово" Галичского муниципального района | Отсыпка обочин щебнем фракции 20-40 мм, отсыпка участка дороги щебнем фракции 40-70 мм | м2 | 1442 | - | 2022-09-01 | 366144 | - | - | - | 366144 | 300000 | 66144 | - | - | - | Торги объявлены, аукцион состоится ориентировочно 22.03.2022, подписание контракта до 5.04.2022
6 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к погосту Успенье" Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм | км | 0.21 | - | 2022-09-01 | 311995.2 | - | - | - | 311995.2 | 300000 | 11995.2 | - | - | - | Торги объявлены, аукцион состоится ориентировочно 22.03.2022, подписание контракта до 5.04.2022
7 | Ремонт моста через р. Касть на автомобильной дороге "Березовец-Ладыгино-Орехово" Галичского муниципального района | Комплекс работ по устройству временного объездного моста, комплекс работ по ремонту моста | м | 37 | - | 2022-09-01 | 10556342 | - | - | - | 10556342 | 10000000 | 556342 | - | - | - | Торги состоятся ориентировочно 29.03.2022, подписание контракта до 12.04.2022
Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района
8 | Ремонт дорожного покрытия д. Барское Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.055 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 84956 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 84956 | 80000 | 4956 | - | - | - | -
9 | Ремонт дорожного покрытия с. Костома Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.355 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 542632 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 542632 | 520000 | 22632 | - | - | - | -
Дмитриевское сельского поселение Галичского муниципального района
10 | Ремонт дорожного покрытия п. Красильниково Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из песка, устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.8 | 2022-02-11 | 2022-09-01 | 866166 | №1 от 11.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0141300017122000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | ООО "Чистый город" | 866160 | 600000 | 266160 | - | - | - | -
11 | Ремонт дорожного покрытия д. Фоминское Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 20-40 мм, устройство выравнивающего асфальтобетонного слоя, устройство чистого асфальтобетонного слоя, отсыпка обочин щебнем фракции 20-40 мм | м2 | 1941 | - | 2022-09-01 | 3157630 | - | - | - | 3157630 | 3000000 | 157630 |  |  |  | Торги состоятся ориентировочно 29.03.2022, подписание контракта до 12.04.2022
Степановское сельское поселение Галичского муниципального района
12 | Ремонт дорожного покрытия д. Беберово Степановского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм и 5-20 мм | км | 0.2 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 296885 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 296885 | 285000 | 11885 | - | - | - | -
13 | Ремонт дорожного покрытия д. Вахнецы Степановского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.12 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 161759 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 161759 | 155000 | 6759 | - | - | - | -
14 | Ремонт дорожного покрытия д. Быки Степановского сельского поселения Галичского муниципального района | Ямочный ремонт щебеночного покрытия фракции 20-40 мм | км | 0.54 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 166764 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 166764 | 160000 | 6764 | - | - | - | -
Березовское сельское поселение Галичкого муниципального района
15 | Ремонт дорожного покрытия с. Муравьище Березовского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.25 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 372989 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 372989 | 354000 | 18989 | - | - | - | -
16 | Ремонт дорожного покрытия с. Березовец Березовского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.178 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 260251 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 260251 | 246000 | 14251 | - | - | - | -
Лопаревское сельское поселение Галичского муниципального района
17 | Ремонт дорожного покрытия д. Панфилово Лопаревского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из песка, устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.18 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 211334 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 211334 | 200000 | 11334 | - | - | - | -
18 | Ремонт дорожного покрытия п. Лопарево Лопаревского сельского поселения Галичского муниципального района | Устройство основания из песка, устройство основания из щебня фракции 20-40 мм | км | 0.355 | 2022-02-24 | 2022-09-01 | 417725 | Договор б/н от 24.02.2022 | - | ООО "Чистый город" | 417725 | 400000 | 17725 | - | - | - | -
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт автомобильной дороги "Степаново-Березовец-Солигалич (участок Березовец-Солигалич)" Галичского муниципального района | Устройство основания из песка, устройство основания из щебня фракции 20-40 мм с раклинцовкой щебнем фракции 5-20 мм, отсыпка обочин песком | км | 0.34 | - | 2022-09-01 | 1690348 | - | - | - | 1690348 | 845174 | 845174 |  |  |  | Торги состоятся ориентировочно 29.03.2022, подписание контракта до 12.04.2022
2 | Ремонт улично-дорожной сети с. Орехово Ореховского сельского поселения Галичского мунциипального района | Оканавливание, замена водопропускных труб | км | 1 | 2022-03-09 | 2022-09-01 | 595328 | Договор б/н от 09.03.2022 | - | ООО "Чистый город" | 595328 | 297664 | 297664 |  |  |  | -

## Кологр
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Кологривский муниципальный округ
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 5000000
1 | Текущий ремонт дорожного покрытия улицы Некрасова улично-дорожной сети города Кологрив Кологривского муниципального округа | Текущий ремонт дорожного покрытия ( асфальтирование) | км/кв.м. | 0,658/4185,4 | 2022-03-10 | 31.07.2022 г. | 3351702 | №1 от 10.03.2022 г. | https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea20/view/common-info.html?orderId=25956778# | ОГБУ "Костромаавтодор" | 3351702 | 3000000 | 351702
2 | Текущий ремонт дорожного покрытия улицы Некрасова улично-дорожной сети города Кологрив Кологривского муниципального округа | Текущий ремонт дорожного покрытия ( асфальтирование) 2-й этап | км/кв.м. | 0,242/1456 | с момента заключения контракта | 31.07.2022 г. | 2020000 |  |  |  | 2020000 | 2000000 | 20000 |  |  |  | размещен аукцион. 14.03.22 состоится комиссия по рассмотрению заявок

## Кадый
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения,№) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед.изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Кадыйский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 20200000
1 | Ремонт ул.2-я Заречная п.Вёшка | ремонт | м | 300 | 2022-07-01 | 2022-07-17 | 533820 | 17.02.2022г. №3 | Прямой договор | ООО "Юто-Строй" | 533820 | 400000 | 133820 | х | х | х
2 | Ремонт ул.Набережная с.Столпино | ремонт | м | 300 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 410337 | 17.02.2022г. №КД 9-02 | Прямой договор | Кадыйский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" | 410337 | 400000 | 10337 | х | х | х
3 | Ремонт ул.Садовая с.Завражье | ремонт | м | 160 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | 408909 | 17.02.2022г. №КД 10-02 | Прямой договор | Кадыйский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" | 408909 | 400000 | 8909 | х | х | х
4 | Ремонт ул.Кооперации с.Чернышево | ремонт | м | 280 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 408882 | 17.02.2022г. №КД 11-02 | Прямой договор | Кадыйский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" | 408882 | 400000 | 8882 | х | х | х
5 | Ремонт ул.Набережная п.Дубки | ремонт | м | 300 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 412600 | 17.02.2022г. №КД 12-02 | Прямой договор | Кадыйский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" | 412600 | 400000 | 12600 | х | х | х
6 | Ремонт ул.Новая д.Екатеринкино | ремонт | м | 300 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 410323 | 17.02.2022г. №КД 13-02 | Прямой договор | Кадыйский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" | 410323 | 400000 | 10323 | х | х | х
7 | Ремонт тротуара ул.Макарьевская п.Кадый, ул.Космонавтов п.Кадый, ул.Лесная п.Кадый, ул.Полянская п.Кадый | ремонт | м | 1084,270,140,450 | 2022-05-10 | 2022-07-30 | 8518258.8 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0141300007822000003 | по результатам торгов | 8518258.8 | 8347893.624 | 170365.176 | х | х | х | Размещен открытый конкурс 16.03.2021
8 | Ремонт проезжей части ул. Центральная д.Середники | ремонт | м | 460 | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 2360000 |  |  | по результатам торгов | 2291086.0204 | 2245264.3 | 45821.7204 | х | х | х | Смета на проверке достоверности.Аукцион будет объявлен до 25.03.22
9 | Разработка ПСД "Реконструкция моста чрез р.Вотгать на ул.Центральной п.Кадый" | проектирование | шт | 1 | 2022-04-20 | 2022-12-20 | 6155661.6837 |  |  | по результатам торгов | 6155661.6837 | 6032548.45 | 123113.2337 | х | х | х | ТЗ на проверке в экспертизе. Получены замечания. Замечания устранены, ждём положительного заключения.. Аукцион будет объявлен до 25.03.22
10 | Ремонт улицы Школьная с.Завражье (подготовительный этап) | ремонт | м | 400 | 6,06.2022 | 17.06,2022 | 599163.6 |  | Прямой договор | ООО "ЮТОСТРОЙ" | 599163.6 | 587180.328 | 11983.272
11 | Ремонт улицы Школьная с.Завражье (устройство покрытия) | ремонт | м | 300 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 599095.2 |  | Прямой договор | ООО "ЮТОСТРОЙ" | 599095.2 | 587113.296 | 11981.904 | х | х | х
20199999.998
С привлечением внебюджетных источников
1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина п.Кадый от центральной площади до дома №33 | ремонт | м | 500 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 4775020.54 |  |  | по результатам торгов | 4775020.54 | 3326719 | 1448301.54 | х | х | х | Смета на проверке достоверности.Аукцион будет объявлен до 1.04.22
2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина п.Кадый от дома №33 до дома № 47 | ремонт | м | 500 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 4778044.74 |  |  | по результатам торгов | 4778044.74 | 3329586 | 1448458.74 | х | х | х | Смета на проверке достоверности.Аукцион будет объявлен до 1.04.22
2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина п.Кадый от дома №33 до дома № 47 | ремонт | м | 500 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 4778044.74 |  |  | по результатам торгов | 4778044.74 | 3329586 | 1448458.74 | х | х | х | Смета на проверке достоверности.Аукцион будет объявлен до 15.03.22

## Костр
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, тыс. руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Костромской муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 65000000
1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Бычиха-12» | асф-е, вырубка растительности, ремонт водопропуска | м² | 11947.5 | с 01.03.22 | 2022-09-01 | 23094.4524 | №4/22-мк от 16.02.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000001 | ООО "Магистраль" | 15935.1717 | 15457.1165 | 478.0552 | 0 | 0
2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Караваево-Губачево» | асф-е картами, устройство обочин | м² | 2272.8 | с 04.07.22 | 2022-07-30 | 3660.6696 | №6/22-мк от 18.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000009 | ООО "КДК-44" | 3642.3663 | 3533.095 | 109.2712 | 0 | 0
3 | "Подъезд к д. Погорелка" | ремонт дороги (планировка, подсыпка инертными материалами, водоотвод) | м² | 2321.4 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2424.5208 | №17/22-мк от 14.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000014 | ООО "ИСК" | 2424.5208 | 2351.785 | 72.7358 | 0 | 0
4 | "Подъезд к д. Задубье" | ремонт дороги (планировка, подсыпка инертными материалами, водоотвод) | м² | 2314.8 | 2022-05-09 | 2022-06-30 | 2417.628 | №17/22-мк от 15.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000014 | ООО "ИСК" | 2417.628 | 2345.099 | 72.529 | 0 | 0
5 | Ремонт трубопереезда на а/д "Сандогора-Орлово" (ул. Центральная) | Ремонт водопропускной трубы | ед. | 1 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 5276.3904 | №15/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000012 | ООО "Магистраль" | 5276.3904 | 5118.098 | 158.2924 | 0 | 0
6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Чернопенье» | асф-е картами, устройство обочин | м² | 1362 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2106.81 | №14/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000011 | ООО "КДК-44" | 2075.2078 | 2012.951 | 62.2569 | 0 | 0
7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Обход н.п. Шувалово и Жданово» | асф-е картами, устройство обочин | м² | 1362 | 2022-04-02 | 2022-06-03 | 2106.81 | №12/22-мк от 04.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000009 | ООО "Магистраль+" | 1664.3799 | 1614.448 | 49.9319 | 0 | 0
8 | Устройство водоотведения с дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Яковлевское» (ул. Юбилейная) | устройство водоотведения с дорожного покрытия | м² | 786 | 14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 | 2022-09-01 | 2000 | №6-К от 14.03.2022 №7-К от 15.03.2022 №8-К от 16.03.2022 | прямые договора | ООО "Контакт" | 1483.9922 | 1439.472 | 44.5202 | 0 | 0 |  | в период таяния снега будет проведено повторное обследование с привлечением специалистов для уточнения состава работ
9 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к ОПХ Минское» | асф-е картами, устройство обочин | м² | 1164 | 2022-06-23 | 2022-08-06 | 1800.534 | №16/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000010 | ООО "Магистраль+" | 1728.5126 | 1676.657 | 51.8556 | 0 | 0
10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Крутик» | асф-е, устройство обочин | м² | 1008 | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 1559.226 | №12/22-мк от 04.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000009 | ООО "Магистраль+" | 1231.7885 | 1194.834 | 36.9545 | 0 | 0
11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Терентьево» | асф-е картами, устройство обочин | м² | 1362 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2106.81 | №14/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000011 | ООО "КДК-44" | 2106.81 | 2043.605 | 63.205 | 0 | 0
12 | «Подъезд к н.п. Иванниково» (от н.п. Пушкино) | ремонт дороги (планировка, подсыпка инертными материалами, водоотвод) | м² | 1458 | 2022-07-07 | 2022-08-31 | 1571.478 | №16/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000010 | ООО "Магистраль+" | 1508.6189 | 1463.36 | 45.2589 | 0 | 0
13 | «Ильинское-Дьяконово» | Грейдирование, подсыпка щебнем | м² | 2800 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 1037.6196 | №14/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000011 | ООО "КДК-44" | 1022.0553 | 991.393 | 30.6623 | 0 | 0
14 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к д. Подолец» | асфальтирование | м² | 276 | 2022-06-04 | 2022-07-20 | 398.6196 | №16/22-мк от 11.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000010 | ООО "Магистраль+" | 382.6748 | 371.194 | 11.4808 | 0 | 0
15 | Автомобильная дорога Подъезд к т/б «Сосновый Бор» | асфальтирование, обочины, вырубка ДКР | м² | 6339 | с 25.07.22 | 2022-08-31 | 10141.3716 | №5/22-мк от 18.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000003 | ООО "КДК-44" | 10090.6647 | 9787.944 | 302.7207 | 0 | 0
16 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Костромского муниципального района "Подъезд к д. Чижово" | Разработка ПСД | ус.ед | 1 | с 10.03.2022 | 10.06.2022 10.07.2022 10.11.2022 | 2154.64 | №5424-КП.00 от 10.03.2022 №1693-ПИ.00 от 10.03.2022 №1693-ПИ.01 от 10.03.2022 | прямые договора | ЗАО "ПроектИнвест" ОАО "Костромапроект" | 2154.64 | 2000 | 154.64 | 0 | 0 |  | Заявка в Институт "Костромапроект" направлена 03.03.2022
17 | Разработка проектно-сметной документации на "Реконструкция подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту в п. Апраксино" | Разработка ПСД | ус.ед | 1 | 22.10.2021 28.02.2022 | 02.03.2022 10.03.2022 13.05.2022 | 1579 | №1687-ПИ.00 от 22.10.2021 №5412-КП.00 от 22.10.2021 №1687-ПИ.01 от 28.02.2022 | прямые договора | ЗАО "ПроектИнвест" ОАО "Костромапроект" | 1579 | 1500 | 79 | 0 | 0
18 | Разработка проектно-сметной документации на "Реконструкция подъезда к МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа», МКДОУ «Детский сад «Солнышко» в деревне Середняя Костромского муниципального района Костромской области" | Разработка ПСД | ус.ед | 1 | 2022-02-24 | 28.03.2022 20.06.2022 | 1546.392 | №5419-КП.00 от 24.02.2022 №1690-ПИ.00 от 24.02.2022 №1690-ПИ.01 от 24.02.2022 | прямые договора | Институт "Костромапроект" | 1546.392 | 1500 | 46.392 | 0 | 0
С привлечением внебюджетных источников
1 | Ремонт Въезда в п. Сухоногово (пивоваренный завод - парк Победы-центральная площадь) | ремонт | м | 312.5 | с даты подписания контракта | 2022-08-31 | 4004.246 | по результатам аукциона | Постановление о предоставлении ЛБО направлено только 15.03.2022 | по результатам аукциона | 4004.246 | 2722.887 | 1281.359 | 0 | 0 |  | Постановление о предоставлении ЛБО направлено только 15.03.2022
2 | Ремонт автомобильной дороги «Борщино-Конюхово» | ремонт | м.кв | 8095 | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 13900.274 | №18/22-мк от 14.03.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600005322000015 | ООО "ИСК" | 11676.2302 | 8173.361 | 3502.8692 | 0 | 0
2 |  | ремонт | м131 |  | с даты подписания контракта | 2022-09-02 |  | по результатам аукциона |  | по результатам аукциона
3 |  | ремонт | м132 |  | с даты подписания контракта | 2022-09-03 |  | по результатам аукциона |  | по результатам аукциона
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость" |  | ремонт | м133 |  | с даты подписания контракта | 2022-09-04 |  | по результатам аукциона |  | по результатам аукциона
1 |  | ремонт | м134 |  | с даты подписания контракта | 2022-09-05 |  | по результатам аукциона |  | по результатам аукциона
2 |  | ремонт | м135 |  | с даты подписания контракта | 2022-09-06 |  | по результатам аукциона |  | по результатам аукциона
|  | ремонт | м136 |  | с даты подписания контракта | 2022-09-07 |  | по результатам аукциона |  | по результатам аукциона
3 | Обустройство автомобильной дороги п. Мисково, КРЕМЬ | ремонт | м.кв | 1123 | с даты подписания контракта | 2022-09-08 | 2310.731 | по результатам аукциона | Постановление о предоставлении ЛБО направлено только 15.03.2022 | по результатам аукциона | 2310.731 | 1119.286 | 1191.445 |  |  |  | Постановление о предоставлении ЛБО направлено только 15.03.2022
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт дорожного покрытия уличного проезда - Овражная и подъезда к пожарному водоему со стороны улицы Овражная д. Лыщево Костромского района Костромской области | ремонт | м² | 2388 |  | 2022-10-31 | 1302.694 |  |  |  | 1302, 694 | 651.347 | 651.347 | 0 | 0 | 0 | Сметная документация в наличии. Отсутствует уведомление о предоставлении субсидии
2 | Установка дорожных знаков в поселке Сухоногово | содержание | ус.ед | 76 |  | 2022-10-31 | 487.613 |  |  |  | 487.613 | 243.806 | 243.807 | 0 | 0 | 0 | Сметная документация в наличии. Отсутствует уведомление о предоставлении субсидии

## Красн
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда Красносельский муниципальный район (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракт | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
руб
ЛБО по состоянию на 25.04.2022 | [11 empty] | 20000000
1 | Текущий ремонт автодороги Федорково-Сыданиха Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 2225 | 23.05.2022г | 01.08.2022г | 497487.6 | №1 от 28.01.2022г |  | ИП Румянцев П.П. | 497487.6 | 472613.2 | 24874.4 | 0 | 0 | 0
2 | Текущий ремонт автодороги Ченцы-Подсосенье Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 2050 | 23.05.2022г | 01.07.2022г | 2028100.8 | №2 от 28.01.2022г |  | ИП Румянцев П.П. | 2028100.8 | 1926695.76 | 101405.04 | 0 | 0 | 0
3 | Текущий ремонт автодороги Вочково Краснсоельского района Костром-ской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 2780 | 23.05.2022г | 01.08.2022г | 497043.6 | №3 от 28.01.2022 |  | ИП Румянцев П.П. | 497043.6 | 472190.85 | 24852.75 | 0 | 0 | 0
4 | Текущий ремонт автодороги "Подъезд к Ново-Паново" Красносельского района Костром-ской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 2160 | 23.05.2022г | 01.07.2022г | 526440 | 28.01.2022г |  | ИП РумянцевП.П. | 526440 | 500118 | 26322 | 0 | 0 | 0
5 | Текущий ремонт автодороги "Боровиково-Дренево" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м1 | 759 | 23.05.2022г | 01.08.2022г | 997518.2 | 18.02.2022г |  | ИП Румянцев П.П. | 901210.8 | 853778.653 | 47432.147 | 0 | 0 | 0
6 | Текущий ремонт автодороги "Подъезд к т/б "Вожский Прибой" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 4900 | 2022-04-15 | 2022-06-01 | 5245975.2 | 18.04.2022г№16 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000012 | ИП Румянцев П.П. | 5245975.2 | 4969871.24 | 276103.96 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
7 | Текущий ремонт автодороги "Красное -Плес (Участок Прискоково-Плес)" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 582 | 2022-05-23 | 2022-08-01 | 1034158.8 | 05.04.2022г №10 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000014 | ООО "Дорстрой" | 925572 | 876857.7 | 48714.3 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
8 | Текущий ремонт автодороги "Красное-Св. Гора-Высоково (уч Красные Пожни-Сидоровское)" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 4860 | 2022-05-23 | 2022-08-01 | 5222728.8 | 18.04.2022г№17 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000016 | ИП Румянцев П.П. | 5222728.8 | 4947848.34 | 274880.46 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
9 | Текущий ремонт автодороги "Красное-Причал Красное" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 708 | 2022-05-23 | 2022-08-01 | 1013846.4 | 05.04.2022г №9 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000013 | ИП Румянцев П.П. | 1013846.4 | 960486.06 | 53360.34 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
10 | Текущий ремонт автодороги "Подъезд к Елкотово" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 2500 | 2022-05-23 | 2022-09-01 | 312549.6 | Аукцион не состоялся | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000020 |  | 312549.6 | 296099.62 | 16449.98 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
11 | Текущий ремонт автодороги "Подъезд к Конищево" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 5000 | 2022-05-23 | 2022-09-01 | 521700 | 05.04.2022г №13 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000018 | ИП Румянцев П.П. | 521700 | 494242.11 | 27457.89 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
12 | текущий ремонт автодороги "Исаковское-Кузьмино" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 4550 | 2022-05-23 | 2022-09-01 | 1050320.4 | 05.04.2022г №15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000021 | ИП Румянцев П.П. | 1050320.4 | 995040.38 | 55280.02 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
13 | Текущий ремонт автодороги Тарасовка-Афанасова-Новинки (уч Тарасовка-Матушкино) красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 1220 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 737630.4 | 05.04.2022г №11 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000015 | ИП Румянцев П.П. | 737630.4 | 698807.75 | 38822.65 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
14 | Текущий ремонт автодороги "Подъезд к д.Шаблыкино" Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 3195 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 732991.2 | 05.04.2022г №12 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000017 | ИП Румянцев П.П. | 732991.2 | 694412.72 | 38578.48 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
15 | Текущий ремонт автодороги "Гущино-Бобырщино-Берсеменово (уч.Гущино-Бобырщино) | ремонт дорожного покрытия | м2 | 1150 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 518186.4 | 05.04.2022г №14 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300020122000019 | ИП Румянцев П.П. | 518186.4 | 490913.43 | 27272.97 |  |  |  | отпрвлены скрин-шоты с электронной площедки
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Выполнение ремонта дороги до детского образовательного учреждения МБОУ "Здемировская начальная школа" | ренмот доржного покрытия | м2 |  |  |  | 1546480 |  |  |  | 1546480 | 773240 | 773240 |  |  |  | Отсутствуют ЛБО
2 | Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Шолохово, Исаковское, Новосельское, Зайцево, Сопырево Красносельского муниципального района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 |  |  |  | 2997520.8 |  |  |  | 2997520.8 | 1468785.19 | 1528735.61 |  |  |  | Отсутствуют ЛБО
3 | Ремонт участка дороги по ул. Центральная от дома №96 до Храма Илии Пророка в с. Здемирово Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 |  |  |  | 1315480 |  |  |  | 1315480 | 657740 | 657740 |  |  |  | Отсутствуют ЛБО
4 | Ремонт автодороги Красное-Светочева Гора-Высоково (участок Сидоровское-Светочева Гора Красносельского района Костромской областьи | ремонт дорожного покрытия | м2 | 2016 | 2022-05-23 | 2022-09-01 | 2045005.2 | 22.04.2022г№18 |  | ИП Румянцев П.П. | 2045005.2 | 1022502.6 | 1022502.6 |  |  |  | Отсутствуют ЛБО
5 | Ремонт автодороги "Халипино-Харитоново-Рыжково (участок Халипино-Харитоново) Красносельского района Костромской области | ремонт дорожного покрытия | м2 | 11010 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 2999538 | 22.04.2022г№19 |  | ИП Румянцев П.П. | 2999538 | 1499769 | 1499769 |  |  |  | Отсутствуют ЛБО

## Макар
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
городское поселение город Макарьев
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 27000000
1 | ремонт дорожного полотна ул. Юрьевецкая городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (с установкой барьерных ограждений) | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка дорожных барьерных ограждений (овраг) | км/м2 | 0,7/4200 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 28421053.2 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0141300034222000001 |  | 28421053.2 | 27000000 | 1421053.2 |  |  |  | проводятся конкурсные процедуры
2 | ремонт дорожного покрытия ул. Катанова, ул. Валовая (от ул. Юрьевецкая – до ул. Ветлужская, включая подъезд к д/с "Росинка и пер. Спортивный) | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия | км/м2 | 2,31/13180
Общественые инициативы "Дорожная деятелньость"
1 | восстановительный ремонт уличного освещения по адресу г. Макарьев пл. Революции | замена 30 опор 900 метров СИП |  |  | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 2 171 198,4*** |  |  |  | 2171198.4 | 1085599.2 | 1 085 599,20 |  |  |  | ожидают ЛБО
Усть-Нейское сельское поселение
2 | ремонт дорожного полотна автодороги к кладбищу с. Усть-Нея Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского района | устройство щебеночного покрытия | м2 | 2486 | 2022-05-01 |  | 1499145.6 |  |  |  | 1499145.6 | 749500 | 749645.6 |  |  |  | ожидают ЛБО
3 | ремонт уличного освещения д. Юркино, д. Ефино Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского района | замена 13 ДРЛ ламп и добавочно установить 19 светодиодных светильников |  |  | 2022-05-01 |  | 251975.73 |  |  |  | 251975.73 | 125900 | 126075.73 |  |  |  | ожидают ЛБО
Нежитинское сельское поселение
4 | уличное освещение д. Крупышево Нежитинского сельского поселения | Установка 2 новых бетонных опор и 5 новых светодиодных фонарей, 250 СИП |  |  | 2022-05-01 |  | 263611.2 |  |  |  | 263611.2 | 126 166,0 | 137445.2 |  |  |  | прямой договор после доведения лимитов
Унженское сельское поселение
5 | уличное освещение с. Тимошино, д. Халабурдиха, д. Карьково | замена ртутных ламп высокого давления ДРЛ- 250 и обычных электрических лампочек 95 Вт на светодиодные лампы |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 599674.8 |  |  |  | 599674.8 | 265590 | 334084.8 |  |  |  | проводится поиск потенциального подрядчика для заключения контракта
Николо-Макаровское сельское поселение
6 | уличное освещение ул. Центральной с. Николо-Макарово | Установка 14 новых бетонных опор и 8 новых светодиодных фонарей |  |  | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 656120.4 |  |  |  | 656120.4 | 290491 | 365629.4 |  |  |  | прямой договор после доведения лимитов

## Межа
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения) на территории Межевского муниципального округа Костромской области на 17.02.2022 года
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Межевской муниципальный округ Костромской области
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 20000000
1 | Ремонт перекрестка ул.Колхозная и ул. Советская в с. Георгиевское Межевского района | устройство водопропускной трубы, устр-во выравнивающих слоев из песка, устройство выравнивающих слоев из щебня, устройство асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 500 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | 3893412.7 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4400006269 |  | 3893412.7 | 3852915 | 40497.7 | х | х | х | аукцин объявленный 17.02.2022, не состоялся, заявок не поступило. Повторный аукцион объявлен 06.03.2022, ожидаемая дата заключения контракта - 28.03.2022
2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Северная в с. Георгиевское Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускных труб, вырубка кустарника,устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня | км | 0.365 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | [7 empty] | х | х | х
3 | Ремонт дорожного покрытия ул. Колхозная в с. Георгиевское Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускной трубы, устройство выравнивающих слоев из песка, устройство выравнивающих слоев из щебня, устройство асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 1125.5 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | [7 empty] | х | х | х
4 | ремонт участка дороги от ул. Боровая до ОГБУ "Межевской КЦСОН" в с.Георгиевское Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускной трубы, устройство выравнивающих слоев из песка, устройство выравнивающих слоев из щебня, устройство асфальтобетонного покрытия | км | 0.23 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | 6219909.44 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4400006269 |  | 6219909.44 | 6147085 | 72824.44 | х | х | х | аукцин, объявленнный 17.02.2022 не состоялся, поступила 1 заявка, заключение контракта планируется до 12.03.2022, т.к. от подрядчика поступил протокол разногласий
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Октябрьская и улицы Колхозная в с. Георгиевское Межевского муниципального района | устройство выравнивающих слоев из щебня, устройство асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 4070 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | [7 empty] | х | х | х
6. | Ремонт дорожного покрытия ул. Касаткина в с. Георгиевское Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускных труб, устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня | км | 0.27 | 2022-05-15 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 5349945.6 | 5257360 | 92585.6 |  |  |  | аукцион планируется объявить 15.03.2022
7. | Ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая в с. Никола Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускных труб, вырубка кустарника,устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня | км | 0.31 | 2022-05-15 | 2022-09-01
8 | ремонт дорожного покрыти а/д Верхоречье- Советский Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускных труб, вырубка кустарника,устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня | км |  | 2022-05-15 | 2022-09-01
9. | Ремонт дорожного покрытия ул. Крупинова в с. Георгиевское Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускных труб, вырубка кустарника,устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня | км | 0.2 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | 4824660 |  |  |  | 4824660 | 4742640 | 82020 |  |  |  | аукцион планируется объявить 15.03.2022
10. | Ремонт дорожного покрытия ул. Юбилейная в с. Георгиевское Межевского района | разработка водоотводных канав, устройство водопропускных труб, вырубка кустарника,устр-во выравнивающих слоев из песка, устр-во покрытия из щебня | км | 0.58 | 2022-05-15 | 2022-09-01
… | Итого: | [9 empty] | 20287927.74 | 20000000 | 287927.74 | х | х | х

## Нерех
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 120000000
1 | Ремонт участка автомобильной дороги Мельниково-Клементьево с ПК0+000-ПК1+440 по ПК1+540-ПК2+100 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области | ремонт | км | 2 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 10318.8036 | - | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300026622000003 | ОГБУ Костромаавтодор | 10318803.6 | 10000000 | 318803.6 | - | - | - | Закупка размещена 21.02.2022; окончание приема заявок 01.03.2022; со стороны Подрядчика контракт подписан 10.03.2022, дата заключения контракта Заказчиком (АМР) 14.03.2022
Городское поселение город Нерехта
2 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Нерехта на пл. Свободы в г.Нерехта | проект | ед | 1 | 2022-03-10 | 2022-09-01 | 12957.432 | - | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0141300009222000002 | ООО "Расчет инженерных и искусственных сооружений" | 8450000 | 8027500 | 422500 | - | - | - | закупка размещена в ЕИС 28.01.2022, в связи с поступившими запросами на разъяснение извещения, в извещение были внесены изменения, прием заявок продлен до 28.02.2022. Поступило 4 заявки. По результатам рассмотрения определен подрядчик. МК направлен на подпись подрядчику. Со стороны заказчика планируемая дата заключения 14.03.2022
3 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Нерехта в парке им.Ленина (от ул.Металлистов до ул.К.Цеткин) в г.Нерехта | проект | ед | 1 | 2022-03-10 | 2022-09-01 | 13248.115 | - | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0141300009222000003 | ООО "Расчет инженерных и искусственных сооружений" | 7400000 | 7030000 | 370000 | - | - | - | закупка размещена в ЕИС 28.01.2022, в связи с поступившими запросами на разъяснение извещения, в извещение были внесены изменения, прием заявок продлен до 21.02.2022. Поступило 5 заявок. По результатам подведения итогов определен подрядчик. Контракт направлен на подпись. Планируемая дата заключения со стороны Заказчика 16.03.2022
4 | Ремонт ул.Кирова в г.Нерехта | ремонт | км | 1.208 | с момента заключения | 2022-09-01 | 19165.8449 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | сметная документация направлена на эеспертизу
5 | Ремонт ул.Новинская в г.Нерехта | ремонт | км | 0.47 | с момента заключения | 2022-09-01 | 15000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | готовится сметная документация
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
Городское поселение город Нерехта
1 | Ремонт пр. Текстильщиков в г. Нерехта | ремонт | км | 0.474 | с момента заключения | 2022-09-01 | 6000.719 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300009222000005 | [7 empty] | звкупка размещена 08.02.2022; окончание приема заявок 16.02.2022. Не поступило ни одной заявки. Смета направлена на пересчет
2 | Ремонт ул. Глазова в г. Нерехта | ремонт | км | 0.545 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 4805.664 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300009222000006 | ООО "Дорожное ремонтно-строительное управление" г.Ярославль | 4805663.9 | 2402831.95 | 2402831.95 |  |  |  | закупка размещена 08..02.2022; окончание приема заявок 16.02.2022. Поступила одна заявка. МК заключен с победителем.
Емсненское сельское поселение
3 | Ремонт подъезда к детскому саду с. Ёмсна, ул. Октябрьская | ремонт | км | 0.415 | с момента заключения | 2022-09-01 | 3085.27 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Общественные инициативы номинация "Дорожная деятельность", готовится документация для размещения
Волжское сельское поселение
4 | Ремонт подъездной дороги к кладбищу Кочерово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области | ремонт | км | 0.837 | с момента заключения | 2022-09-01 | 406.7544 | - | Прямой договор с единственным поставщиком, подрядчиком. | Потенциальный подрядчик ОГБУ "Костромаавтодор" | 406754.4 | 189574 | 217180.4 | - | - | - | Общественные инициативы номинация "Дорожная деятельность", проект договора направлен 10.03.2022 подрядчику на рассмотрение, согласование, подпись.
Воскресенское сельское поселение
5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Техническая п. Космынино Нерехтского района Костромской области | ремонт | кв.м. | 3192 | с момента заключения | 2022-09-01 | 5773.018 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Общественные инициативы номинация "Дорожная деятельность",готовится документация для размещения

## Нея
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Дорожный фонд
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 13000000
1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нея в 2022 году ( ул. Вокзальная; Привокзальной площади (ул. Советская); ул. Некрасова | Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 7871 | с даты заключения контракта | 2022-08-31 |  |  |  |  | 5968501 | 5670076 | 298425 |  |  |  | Контракт не заключен
2 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции моста | Проектно-изыскательские работы |  |  | с даты заключения контракта | 31.08.2022 |  |  |  |  | 6825000 | 6500000 | 325000 |  |  |  | Контракт не заключен
[11 empty] | 12793501 | 12170076 | 623425
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | г. Нея, ул. Центральная: от ул. Набережная до ул. Любимова; от ул. Соловьева до нового асфальта (Центральная д.4) | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 4334 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 6114 | 2874 | 3240 |  |  |  | Контракт не заключен
2 | г. Нея, ул. Ленина: от ул. Центральная до ул. Матросова | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 2405 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 3297 | 1550 | 1747 |  |  |  | Контракт не заключен
3 | г. Нея, ул. Соловьева: от ул. Центральная до д. 37 ул. Соловьева | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 1104 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 1513 | 711 | 802 |  |  |  | Контракт не заключен
4 | г. Нея, ул. Любимова: от ул. Матросова в сторону ул. Центральная; г. Нея, ул. Орджоникидзе: от ул. Советская до здания конторы ЛПХ | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 252 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 336 | 158 | 178 |  |  |  | Контракт не заключен
|  | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 678 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 907 | 426 | 481
5 | с. Кужбал: ул. Спортивная, Лесная, Совхозная | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 1500 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 510 | 250 | 260 |  |  |  | Контракт не заключен
6 | пос. Коммунар | Восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия Разборка покрытий и оснований; Планировка откосов и полотна; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; | м² | 2700 | 2022-04-01 | 31.08.2022 |  |  |  |  | 800 | 392 | 408 |  |  |  | Контракт не заключен
[11 empty] | 13477 | 6361 | 7116

## Октябр
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Октябрьский муниципальный район Костромской области
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 10000000
1 | Ремонт участка дорожного полотна по ул. Победы центральная часть, 2 этап | Ремонт покрытия площади, устройство покрытия под сценой | м2 | 1470.6 | 2022-05-10 | 2022-09-01 | 2141511 | № 1 от 25.01.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442000140622000002&contractInfoId=70847639 | ОГБУ "Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользовани"Костромаавтодор" | 2141511 | 1927360 | 214151 | 0 | 0 | -
2 | Ремонт автодороги «Боговарово-Сивцево» Октябрьского района Костромской области в асфальтовом исполнении | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги | м2 | 5694 | 2022-05-10 | 2022-09-01 | 7518472 | ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 01.03.2022 |  | - | 7518472 | 6967732 | 550740 | 0 | 0 | - | в стадии заключения контракта
3 | Ремонт участка дорожного полотна автомобильной дороги Луптюг-Черепаново | устройство щебеночного покрытия дороги | м2 | 2240 | 2022-05-10 | 2022-09-01 | 592457 | ГОТОВИТСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АУКЦИОН |  | - | 592457 | 549048 | 43409 | 0 | 0 | - | прием заявок до 11.03.2022
4 | Ремонт участка дорожного полотна автомобильной дороги Мокроносово-М.Стрелка | устройство щебеночного покрытия дороги | м2 | 890 | 2022-05-10 | 2022-09-01 | 599808 | ГОТОВИТСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АУКЦИОН |  | - | 599808 | 555860 | 43948 | 0 | 0 | - | прием заявок завершен
В случае проведения конкурсных процедур, указывать в Примечании

## Остров
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Островский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 85000000
1 | Капитальный ремонт моста через р. Мера в п. Островское | капитальный ремонт | мост | 1 | 2022-09-15 | 2023-09-15 | 123 986 604 (сюда входит строит. Контроль 2015700) |  |  |  | 68 421 054 ( в т.ч. Стр. контр 604710) | 65000000 | 3421054 |  |  |  | готовится конкурсгная документация размещение 15.03.2022
2 | Ремонт а/б покрытия ул. Полевая в п. Островское (от дома №5) | выравнивающий слой, верхний слой, устройство примыканий | м.п | 220 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 1897792.34 | 2022-03-10 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015622000004 |  | 1897792.34 | 1802902 | 94890.34 |  |  |  | торги призны не состоявшимися, повторные извещение о торгах размещено 9.03.2022
3 | Ремонт участков а/д "Подъезд Игодово-Дубяны" | ремонт проблемных мест, выравнивающий слой картами | кв.м. | 460 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 2456927.87 | 2022-02-18 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015622000001 | ИП Большакова А.В. | 2456927.87 | 2329931 | 126996.87
4 | Ремонт участков а/д ул. Кинешемская в п. Островское | Уширение дороги в месте трубопереезда, ремонт а/б покрытия, укладка ж/б трубы | м.п. | 96.5 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 1144766.62 | 2022-03-01 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015622000003 |  | 1144766.62 | 1087528 | 57238.62 |  |  |  | торги призны не состоявшимис, повторные извещение о торгах размещено 9.03.2022
5 | Ремонт а/д "Подъезд к н.п. Бережки" | Устройство а/б покрытия, устройство щебёночного покрытия, устройство площадок для стояники транспорта, замена водопропускной трубы | км. | 1 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 4884232.46 | 2022-02-28 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015622000002 | ОГБУ "Кострома автодор" | 4884232.46 | 4640000 | 244232.46
6 | Ремонт улиц Сахарова, Гоголя, п. Островское. | Устройство щебёночного покрытия, ремонт а/б покрытия | км. | 0.7 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | заключены на 1036097,97 | договоры от 28.02.22 |  | ИП Ступников ул. Гоголя, Первомайская |  | 4639639 |  |  |  |  | Заключены частично, на остальные Сметы разрабатываются
7 | Ремонт ул. Центральная д. Климово | Устройство щебёночного покрытия | км. | 0.5 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | [5 empty] | 800000 |  |  |  |  | Сметы разрабатываются
8 | Ремонт ул. Почтовая с. Игодово | Устройство щебёночного покрытия | км. | 0.4 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | Сметы разрабатываются
9 | Ремонт ул. Колхозная д. Клеванцово | Ремонт а/б покрытия | км. | 0.6 | 2022-07-15 | 2022-09-15 | [5 empty] | 2500000 |  |  |  |  | Смета на проверке достоверности
10 | Ремонт ул. Дзержинского с. Адищево | Устройство щебёночного покрытия, ремонт а/б покрытия | км | 0.5 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | [5 empty] | 1600000 |  |  |  |  | Сметы разрабатываются
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Устройство а/д в н.п. Козловка | Устройство щебёночного покрытия | км | 0.41 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 1127519.42 | [9 empty] | готовится документация
2 | Ремонт ул. Пионеров в п. Островское | Устройство щебёночного покрытия | км | 0.242 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 970792.8 | 2022-03-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300015622000005 | [7 empty] | аукцион не состоялся, будет повторно 14.03.22
3 | Ремонт ул. Совхозная с. Заборье | Устройство щебёночного покрытия | км | 0.2 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 584008.34 |  |  | ИП Поляков | 584008.34 | 292004.17 | 292004.17 |  |  |  | договора будут подписаны до 14.03.2022
4 | Ремонт ул. Совхозная в д. Гуляевка | Устройство щебёночного покрытия | км | 0.17 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 338207.12 |  |  | ИП Поляков | 338207.12 | 169103.56 | 169103.56 |  |  |  | договора будут подписаны до14.03.2022

## Павин
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Паинское сельское поселение Павинского муниципального района Костромской области
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 10000000
1 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Рабочая | Устройство щебеночного покрытия, укладка водопропускной трубы | м2 | 1870 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | 2004094.8 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000004 |  | 2004094.8 | 1824312.8 | 104968.8 |  |  |  | идет рассмотрение заявок
2 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Луговая | Устройство насыпи, песчаной подготовки | м.п. | 400 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | 870068.4 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000005 |  | 870068.4 | 783061.6 | 45578 |  |  |  | подача заявок
3 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Пушкина | Устройство насыпи, песчаной подготовки | м.п. | 300 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | 797479.2 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000003 |  | 797479.2 | 717731.3 | 41770 |  |  |  | идет рассмотрение заявок
4 | Обустройство пешеходной зоны на автомобильной дороге с. Павино ул. Скочилова | Устройство пешеходных ограждений от проезжей части | м.п. | 300 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | 539434.8 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000006 |  | 539434.8 | 674894.3 | 28254.2 |  |  |  | подача заявок
5 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Первомайская | Устройство щебеночного покрытия | м.п. | 750 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 2640470 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000007 |  | 2640470 | 2285000 | 138300.7 |  |  |  | подача заявок
6 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Авиационная | Устройство щебеночного покрытия | м.п. | 590 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 1765959 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000008 |  | 1765959 | 1727000 | 92495.8 |  |  |  | подача заявок
7 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Свердлова | Устройство щебеночного покрытия | м.п. | 160 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 419953 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000009 |  | 419953 | 494000 | 21995 |  |  |  | подача заявок
8 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Елькина | Устройство щебеночного покрытия | м.п. | 360 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 903933 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000010 |  | 903933 | 940000 | 47345.2987 |  |  |  | подача заявок
9 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Горная | Устройство щебеночного покрытия | м.п. | 185 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 611335.6 | №1 от 15.03.2022 |  | ИП Дятлов Дмитрий Геннадьевич | 611335.6 | 554000 | 32020 |  |  |  | муниципальный контракт заключен
| ИТОГО | [5 empty] | 10552727.8 |  |  |  | 10552727.8 | 10000000 | 552727.7987
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Калинина | Устройство щебеночного покрытия | м.п. | 610 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 3799040.4 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300000922000002 |  | 3799040.4 | 1899520.2 | 1899520.2 |  |  |  | идет рассмотрение заявок

## Парфен
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта, руб. | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Парфеньевский муниципальный округ
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 13000000
1 | Ремонт ул. Молодежная, с. Парфеньеево | ремонт | кв.м | 2250 | 2021-12-14 | 2022-09-30 | 1442632.8 | 14.12.2021 №48/2021 | Реестровый номер 34423000658 21 000054 | ИП Андреева А.Б. | 1442632.8 | 1428206 | 14426.8 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт улицы 8 Марта, пос. Николо-Полома | ремонт | кв.м | 4750 | с момента заключения контракта | 2022-09-30 | 4391554.8 | 04.03.2022 №4/2022 | Реестровый номер 3440000609022000012 | ИП Ступников С.А. | 3290288.18 | 3257385 | 32903.18 | 0 | 0 | 0
| Ремонт проезд Сырзавода, с. Парфеньево | ремонт | кв.м | 2000 | с момента заключения контракта | 2022-09-01 | 6654367 |  |  |  | 6654367 | 6200000 | 454367 |  |  |  | 16.03.2022 г получено заключение проверки достоверности сметной стоимости. 16.03.2022 г. план - график отправлен на контроль в федеральное казначейство, 18.03.2022 г размещение конкурсной документации.
3 | Разработка проектно-сметной документации на строителсьтво моста через реку Вохтома на автодороге Никулино-Новоселово | проектирование | шт | 1 |  | 2022-12-01 | 2133334 |  |  |  | 2133334 | 2090667.32 | 42666.68 |  |  |  | 16.03.2022 г. план - график отправлен на контроль в федеральное казначейство, 18.03.2022 г размещение конкурсной документации.
Общественные инициативы "Дорожная деятельность"
1 | Ямочный ремонт центральной дороги д.Задорино Парфеньевского района Костромской области | ремонт | кв.м | 1500 | с момента заключения контракта | 2022-09-30 | 336000 |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | Пройдена проверка достоверности сметной стоимости. Нет лимитов
2 | Ямочный ремонт автомобильной дороги д.Полома Парфеньевского района Костромской области | ремонт | кв.м | 3000 | с момента заключения контракта | 2022-09-30 | 480000 |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | Пройдена проверка достоверности сметной стоимости. Нет лимитов
В случае проведения конкурсных процедур, указывать в Примечании

## Поназ
Информацияо ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Поназыревский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 25000000
1 | Ремонт дороги по ул. 2-ая пятилетка в п. Якшанга (1 этап) | устройство щебенчатого покрытия | м2 | 4800 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 2172018 | 01.03.2022 №1-ЭА 2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4424002143&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber | ООО "ПрофСтрой" | 2172018 | 2063417 | 108601 |  |  | 0 | аукцион 18.02.2022
2 | Ремонт дороги в д.Горлово | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 340 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1023674 | 28.02.2022№1-2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4424002129&morphology=on | ООО "ПрофСтрой" | 1023674 | 972461.8 | 51212.2 |  |  |  | аукцион 16.02.2022
3 | Ремонт дорог общего пользования в п. Полдневица | устройство щебенчатого покрытия | м2 | 3795 | 2022-03-04 | 2022-08-30 | 2067496 | № 1/2022-ЭА от 04.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3442400210422000002 | ООО "ПрофСтрой" | 2067496 | 1964121.2 | 103374.8 |  |  |  | аукцион 21.02.2022
4 | ремонт ул. Вокзальная п. Поназырево | ремонт асфальтового и гравийного покрытия | м2 | 5503 (асфальт) 262,5 (дорожки) 500,0 (гравий) |  |  | 20465295 |  |  |  | 20465295 | 20000000 | 465295 |  |  |  | процедура электронного аукциона не объявлена
Общественные инициативы "Дорожная деятельность"
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Поназырево (участок ул. Октябрьская- ул. Беловка п. Поназырево) | ремонт | м2 | 1728 |  |  | 814360 |  |  |  | 814360 | 407180 | 407180 |  |  |  | процедура электронного аукциона не объявлена
С привлечением внебюджетных источников
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу п. Поназырево, ул.Новая (участок от проспекта Шатрова до дерево пропиточного завода п. Поназырево) | ремонт | м2 | 3700 |  |  | 1744403 |  |  |  | 1744403 | 1221082.1 | 174440.3 |  |  |  | процедура электронного аукциона не объявлена

## Пыщуг
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Пыщугский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 6000000
1 | Ремонт участков дорог по ул. Колхозная и ул. Новая в с. Пыщуг | ремонт | км | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-08-30 | 2712953 | 28.02.2022 №0141300031622000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3442500193922000001 | ООО «ПрофСтрой» г. Шарья | 2712953 | 2604434.88 | 108518.12
2 | Ремонт участка дорог по ул. Кирова с. Пыщугект № 2 | ремонт | км | 0.53 | 2022-05-16 | 30.08.20022 | 2550206 | 28.02.2022 №0141300031622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3442500193922000002 | ООО «ПрофСтрой» г. Шарья | 2550205 | 2448196.8 | 102008.2
3 | Ремонт участка тротуара ул. Советская с. Пыщугт №… | ремонт | км | 0.14 | даты заключения контракта | 2022-09-01 | 986842 | Договор №14 от 28.02.2022г Договор №72 от 16.03.2022г Договор №34/22 от 16.03.2022г |  | ООО "Завод Звездный"г.Москва , ООО «ПрофСтрой» г. Шарья | 986842 | 947368.32 | 39473.68
Общественые инциативы "Дорожная деятельность"
1 | ремонт участка дороги в д. Таланкино Пыщугского сельского поселения | ремонт | м2 | 200 | дата заключения | 2022-09-01 | 426245 |  |  |  | 426245 | 409195 | 17050 |  |  |  | готовятся конкурсные процедуры
2 | ремонт участка дороги ул.Гагарина с. Пыщуг | ремонт | м2 | 550 | дата заключения контракта | 2022-09-01 | 690650 |  |  |  | 690650 | 663024 | 27626 |  |  |  | готовятся конкурсные процедуры

## Солиг
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 7000000
1 | Ремонт щебеночного покрытия участка автодороги от перекрестка ул. Первомайской, Гагарина, Новоселов до пересечения с ул.Комсомольской в г. Солигалич Костромской области | Ремонт щебеночного покрытия | км/кв.м. | 0,730/5840 | 2022-06-01 | 2022-07-01 |  |  |  |  | 4501328.4 | 4321275.3 | 180053.1 |  |  |  | Получено заключение о достоверности сметной стоимости, готовится аукционная документация
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги на Красной площади (спуск) в г. Солигалич Костромской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия | км/кв.м. | 0,090/540 | 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 1324869.6 | 1271874.82 | 52994.78 |  |  |  | Получено заключение о достоверности сметной стоимости, готовится аукционная документация
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги по ул. Красноармейской до пересечения с ул.Средней в г. Солигалич Костромской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия | км/кв.м. | 0,530/3710 | 2022-08-01 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 6335775.6 | 1406849.88 | 4928925.72 |  |  |  | Получено заключение о достоверности сметной стоимости, готовится аукционная документация
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги по ул. Первомайской от дома №42 до пересечения с ул.Мелиораторов в г. Солигалич Костромской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия | км/кв.м. | 0,26/1820 | 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 4380079 | 2190039.5 | 2190039.5 |  |  |  | Получено заключение о достоверности сметной стоимости, готовится аукционная документация

## Судис
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение, км/ кв.м | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Судиславский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 27000000
1 | Ремонт дороги ул. Заводская в п. Судиславль Костромской области (участок2) | ремонт | км/кв.м | 0,465/2790 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 5014746 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300022022000007 |  | 5014746 | 4861502.3 | 153243.7 |  |  |  | Аукционная документация размещена22.02.. прием заявок до 02.03.2022г
2 | Ремонт дороги ул. Луначарского в п. Судиславль Костромской области | ремонт | км/кв.м | 0,200/1200 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1173709 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300022022000008 |  | 1173709 | 1138497.7 | 35212 |  |  |  | Аукционная документация размещена 22.02.2022г . Прием заявок до 02.03.2022г
3 | Текущий ремонт дороги подъезд к домам в п. Березовая Роща Судиславского района Костромской области | ремонт | км/кв.м | 0,225/1125 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 794599 |  |  |  | 889028.4 | 500000 | 398028.4 |  |  |  | Аукционная документация будет размещена до 20 марта 2022 года
4 | Ремонт дороги ул. Полевая в с. Воронье Судиславского района Костромской области | ремонт | км/кв.м | 0,400/2000 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 512213 |  |  |  | 512213 | 500000 | 12213 |  |  |  | Будет заключен прямой договор в срок до 15.05.2022г
Общественные инициативы
1 | Ремонт дороги ул. Заводская в п. Судиславль Костромской области (участок1) | ремонт | км/кв.м | 0,535/3210 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 5769650 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300022022000006 |  | 5769654 | 2884827 | 2884827 |  |  |  | Аукционная документация размещена 22.02.2022г. Прием заявок до 2 марта 2022 года
2 | Текущий ремонт дороги ул.Центральная в д. Бярьково Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области | ремонт | км/кв.м | 0,530/2650 | 2022-06-01 | 01.09. 2022 | 1913729 |  |  |  | 2089869.6 | 956864.5 | 1133005.1 |  |  |  | Аукционная документация будет размещена до 20 марта.2022. заключение контракта в срок до 30..04.2022г
3 | Ремонт дороги д. Исаево Воронского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области | ремонт | км/кв.м | 0,200/ | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 271621 |  |  |  | 271621 | 135810.5 | 135810.5 |  |  |  | Будет заключен прямой договор в срок до 15.05.2022г
4 | Ремонт дороги ул. Центральная в п. Глебово Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области (уч.1) | ремонт | км/кв.м | 0,470/2350 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2869876 |  |  |  | 2869876 | 1434938 | 1434938 |  |  |  | Планируемая дата размещения извещения 28.03.2022г, дата аукциона 05.05.2022г, заключение контракта 16.04.2022г
| Ремонт дороги ул. Мира в п. Судиславль Костромской области дороги | ремонт | км/кв.м | 0,850/5100 |  | 2022-09-01 | 7215880 |  |  |  | 7215880 | 6999403 | 216477
| Ремонт дороги ул. Центральная в п. Глебово Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области (уч.2) | ремонт |  |  |  |  | 5000000 |  |  |  |  | 5 000 000
| Ремонт улицы Красноармейская в п. Судиславль Костромской области | ремонт |  |  |  |  | 4200000 |  |  |  |  | 4000597
| Ремонт ул. Лесная в п. Раслово Судиславского района Костромской области | ремонт |  | 0,280/1400 |  |  | 2430000 |  |  |  |  | 2430000
| Ремонт улицы Майская в п. Раслово Судиславского района Костромской области | ремонт |  | 0,180/900 |  |  | 1570000 |  |  |  |  | 1570000

## Сусан
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Сусанинский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 15000000
1 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к н.п.Зогзино"Сусанинского муниципального района Костромской области | Ремонт | п.м./м2 | 600/3000 | 2022-05-15 | 2022-09-01 | 7145386 | - | https://www.rts-tender.ru/auctionsearch/ctl/procDetail/mid/691/number/0141300012922000002/etpName/fks | ООО "ЮТО-СТРОЙ" | 7109659.07 | 6754176.1165 | 355482.9535 | х | х | х | Аукцион состоялся , определен победитель, 16.03.2022 подписание контракта
2 | Ремонт покрытия проезжей части ул.Ленина в п.Сусанино | Ремонт покрытия проезж. части и тротуаров | п.м. / м2 | 254/1270 | 01.05.2022 г | 31.10.2022 г | 3277624.8 | - | https://www.rts-tender.ru/auctionsearch/ctl/procDetail/mid/691/number/0141300005522000002/etpName/fks | ИП Чистяков Евгений Юрьевич | 3277624.8 | 3113743.56 | 163881.24 | х | х | х | Аукцион состоялся , определен победитель, 16.03.2022 подписание контракта
3 | Ремонт покрытия проезжей части ул.Свобода от д.56-58 до проезда на центральное кладбище п.Сусанино | Ремонт покрытия проезж. части | п.м./м2 | 300/1700 | 01.05.2022 г. | 31.10.2022 г. | 4109709.6 | - |  | - | 4109709.6 | 3904224.12 | 205485.48 | х | х | х | 18.03.2022 рассмотрения 1х частей заявокзаявок, 21.03.2022 подписание контракта
4 | Ремонт покрытия проезжей части ул.ДЭП-6 от д.1 до границы п.Сусанино | Ремонт покрытия проезж. части | п.м./м2 | 220/1320 | 01.05.2022 г. | 31.10.2022 г. |  | - |  | - | 2312025.6 | 1193917.6 | 1118108 | х | х | х | Разрабатывается аукционная документация, до 20 марта будет размещена
Общественные инициативы
1 | Ремонт дороги по улице Октябрьской деревни Меленки Сокиринского сельского поселения | Ремонт | м2 | 960 | 01.05.2022 г. | 31.10.2022 г. | - | - |  | - | 904005.6 | 408360 | 495645.6 | х | х | х | сметная документация готова, готовим документацию для проведения аукциона
2 | Ремонт дороги по улице Электрические сети д. Зогзино | Ремонт | м2 | 420 | 01.05.2022 г. | 31.10.2022 г. | - | - |  | - | 283652.4 | 127650 | 156002.4 | х | х | х | До 20 марта будет заключен договор

## Чухлом
Информация о планах дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Дорожный фонд
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 5000000
1 | ремонт улично-дорожной сети по ул. Калинина от здания №1 до здания №27 в г. Чухлома | Ремонт | м.п. | 350 | - | - | 1509407.33 | - | - | - | 1509407.33 | 1449031.036 | 60376.29 | 0 | 0 | 0 | Разрабытывается проекто-сметная документация
2 | ремонт улично-дорожной сети по ул. Калинина в г. Чухлома | Ремонт | м.п. | 788 | 20.05.2022 г. (план) | 01.08.2022 г. (план) | 3 698 926 | - | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300011022000001 | ООО "ИСК" | 3 698 926 | 3550968.96 | 147957.04 | 0 | 0 | 0 | Котракт заключен 18.02.2022г с ООО "ИСК"
Общественные инициативы
городское поселение город Чухлома
1 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Быкова и пл. Революции в г. Чухлома | Ремонт | м.п. | 205 | 01.05.2022 г. (план) | 01.09.2022 г. (план) | 3210858 | - |  | - | 3210858 | 1605429 | 1605429 | 0 | 0 | 0 | Вышел один победитель.Контракт отправлен на подписание.
Ножкинское сельское поселение
2 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Ножкино | Ремонт | м.п. | 227 | 01.06.2022 г. (план) | 01.09.2022 г. (план) | 84371 | - |  | - | 84371 | 42185.5 | 42185.5 | 0 | 0 | 0 | дорожная деятельность, общественные инициативы, не заключен контракт т.к. не доведены лимиты
3 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Федоровс-кое | Ремонт | м.п. | 100 | 01.06.2022 г. (план) | 01.09.2022 г. (план) | 106247 | - |  | - | 106247 | 53123.5 | 53123.5 | 0 | 0 | 0 | дорожная деятельность, общественные инициативы, не заключен контракт т.к. не доведены лимиты
В случае проведения конкурсных процедур, указывить в Примечании

## Шарьин
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Шарьинский муниципальный район
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 42000000
1 | Текущий ремонт автомобильных дорог Шарьинского муниципального района (г.Шарья-д.Пустошка;п.Варакинский-д.Безнег-д.Красный Холм;с.Н-Шанга-д.Талица-льнозавод;с.Н-Шанга-д.Зебляки;подъезд д.Яковлиха, подъезд.дер.Обуховица;д.Дюково-М.Варакино (в р-не дер.Матвеевка) Текущий ремонт автомобильной дороги д. Конево-дер. Бердиха-дер.Боярка (до.д.Подолиха) | ремонт | кв.м. |  | 2022-03-15 | 2022-09-30 | 2220689 | Муниципальный контракт № 0141300034421000026-1/21 от 10 января 2022 г | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3443000114822000001 | ООО «Континент» | 2220689 | 2198482 | 22207 | х | х | х
| Ремонт автомобильных дорог в Шарьинском муниципальной районе | ремонт |  |  | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 3232323 |  |  |  | 3232323 | 3200000 | 32323 |  |  |  | конкурсные процедуры
Шарьинском муниципальной районе - Зебляковское сельское поселение
2 | Ремонт участков автомобильной дороги у. Московская м ул. Мира с устройством асфальтобетонного покрытия и остановочных комплексов , с устройством разворотного кольца на ул. Садовая в п. Зебляки Зебляковского сельского поселения Шарьинского муниципального района Костромской области | ремонт | м шт шт | 671 3 1 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 7906213 | муниципальный контракт № 014130003442100001 от 09 декабря 2021 г | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3443000286421000002 | ОГБУ "Костромаавтодор" | 7906213 | 7589964.48 | 316 248,52 | х | х | х
3 | Ремонт участка дороги д. Сабуриха Зебляковского сельского поселения | ремонт | м | 5000 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 200000 | 09/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 200000 | 192000 | 8000 | х | х | х
4 | Ремонт участка дороги ул. Лесная ул. Соколовская в п. Соколовский Зебляковского сельского поселения | реионт | м | 15500 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 200000 | 10/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 200000 | 192000 | 8000 | х | х | х
5 | Ремонт участка дороги ул. Полярная ул. Северная в п. Зебляки Зебляковского сельского поселения | ремонт | м | 5000 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 500000 | 11/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 500000 | 480000 | 20000 | х | х | х
6 | Ремонт участка дороги ул. Полевая с. Заболотье Зебляковс кого сельского поселения | ремонт | м | 2500 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 100000 | 12/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 100000 | 96000 | 4000 | х | х | х
7 | Ремонт участка дороги д. Казанка Зебляковского сельского поселения | ремонт | м | 6000 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 100000 | 13/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 100000 | 96000 | 4000 | х | х | х
8 | Ремонт участка дороги ул. Труда в п. Зебляки Зебляковского сельского поселения | ремонт | м | 4000 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 291925.55 | 14/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 291925.55 | 280248.52 | 11677.03 | х | х | х
9 | Ремонт участка дороги ул. Первомайская в п. Зебляки Зебляковского сельского поселения | ремонт | м | 7500 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 300000 | 15/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 300000 | 288000 | 12000 | х | х | х
10 | Ремонт участка дороги ул. Зебляковская в п. Зебляки Зебляковского сельского поселения | ремонт | м | 7500 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 200000 | 16/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 200000 | 192000 | 8000 | x | х | х
| Текущий ремонт дорог Зебляковского сельского поселения (ул. Чапаева, с. Заболотье) | ремонт |  |  | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1200000 | 50000 |  |  |  | конкурсные процедуры
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Ленина, ул.Костромская, ул. Юбилейная, ул.Лесная, ул.Октябрьская, в п. Зебляки | ремонт |  |  | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 3333333 |  |  |  | 3333333 | 3200000 | 133333 |  |  |  | конкурсные процедуры
Шарьинский муниципальный район - Одоевское сельское поселение
11 | Ремонт участка дороги улица Набережная с. Одоевское Одоевского сельского поселения Ремонт участка дороги улица Набережная с. Одоевское Одоевского сельского поселения Ремонт участка дороги улица Набережная с. Одоевское Одоевского сельского поселения | ремонт | м | 100 | 01.06.2022 | 2022-06-30 | 120000 | №3 от 08.02.2022 г. |  | ООО "Форест" | 120000 | 115200 | 4800 | х | х | х
12 | Ремонт участка дороги улица Нейская с. Одоевское Одоевского сельского поселения Ремонт участка дороги улица Нейская с. Одоевское Одоевского сельского поселения Ремонт участка дороги улица Нейская с. Одоевское Одоевского сельского поселения | ремонт | м | 700 | 01.06.2022 | 2022-06-30 | 250000 | №4 от 08.02.2022 г. |  | ООО "Форест" | 250000 | 240000 | 10000 | х | х | х
13 | Ремонт участка дороги улица Школьная с. Одоевское Одоевского сельского поселения Ремонт участка дороги улица Школьная с. Одоевское Одоевского сельского поселения Ремонт участка дороги улица Школьная с. Одоевское Одоевского сельского поселения | ремонт | м | 1100 | 01.06.2022 | 2022-06-30 | 150834 | №5 от 08.02.2022 г. |  | ООО "Форест" | 150834 | 144800 | 6034 | х | х | х
| Ремонт дорог ул. Новая,ул.Юбилейная,ул.Луговая с.Одоевское Одоевского сельского поселения | ремонт |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 520834 |  |  | ООО "Форест" | 520834 | 500000 | 20834
Шарьинский муниципальный район - Конёвское сельское поселение
14 | Ремонт дороги ул.Центральная д.Конево Коневского сельского поселения Ремонт дороги ул.Центральная д.Конево Коневского сельского поселения Ремонт дороги ул.Центральная д.Конево Коневского сельского поселения | ремонт | кв.м. | 5000 | 01.06.2022 | 01.09.2022 | 520834 | №01-2022 от 25.01.2022 г |  | ИП Тюшин А.В. | 520834 | 500000 | 20834 | х | х | х
| Ремонт подъезда к д.Конево Коневского сельского поселения | ремонт |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 416667 |  |  | ИП Тюшин А.В. | 416667 | 400000 | 16667
Шарьинский муниципальный район - Троицкое сельское поселение
15 | Ремонт дороги ул.Набережная с.Троицкое Троицкого сельского поселения Ремонт дороги ул.Набережная с.Троицкое Троицкого сельского поселения Ремонт дороги ул.Набережная с.Троицкое Троицкого сельского поселения | ремонт | м | 1200 | 01.08.2022 | 30.09.2022 | 520834 | №02-2022 от 31.01.2022 г. |  | ИП Тюшин А.В. | 520834 | 500000 | 20834 | х | х | х
| Ремонт дороги ул.Механизаторов, ул.Молодежной ул.Садовой в Троицком сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 412371 |  |  | ИП Тюшин А.В. | 412371 | 400000 | 12371
Шарьинский муниципальный район - Шангское сельское поселение
16 | Ремонт участка дороги в д. Пятунино, дер. Обуховица, дер. Выползово Шангского сельского поселения Ремонт участка дороги в д. Пятунино, дер. Обуховица, дер. Выползово Шангского сельского поселения Ремонт участка дороги в д. Пятунино, дер. Обуховица, дер. Выползово Шангского сельского поселения | ремонт | м | 860 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 575062 | №3/22 от 07.02.2022 г |  | ООО "ПрофСтрой" | 575062 | 552059.52 | 23002.48 | х | х | х
17 | Ремонт дороги ул. Новая в д. Павлово Шангского сельского поселения Ремонт дороги ул. Новая в д. Павлово Шангского сельского поселения Ремонт дороги ул. Новая в д. Павлово Шангского сельского поселения | ремонт | м | 400 | 01.06.2022 | 2022-09-30 | 590360 | № 4/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 590360 | 566745.6 | 23614.4 | х | х | х
18 | Ремонт участка дороги дер.Сафоново, участка дороги дер. Бычиха, участка дороги дер.Филино Шангского сельского поселения | ремонт | м | 637.5 | 01.06.2022 | 2022-09-30 | 524617 | № 5/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 524617 | 503632.32 | 20984.68 | х | х | х
19 | Ремонт участка дороги ул.Ю.Смирнова,участка дороги ул.Молодежная, д.25а (подъезд к ДК) Шангского сельского поселения | ремонт | м | 400 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 585185 | №6/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 585185 | 561777.6 | 23407.4 | х | х | х
20 | Ремонт участка дороги ул.Новая на подъезде к пожарному водоему Шангского сельского поселения | ремонт | м3 | 100 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 479640 | №07/22 от 07.02.2022 г |  | ООО "ПрофСтрой" | 479640 | 460454.4 | 19185.6 | х | х | х
21 | Ремонт участка дороги ул. И. Шатрова, участка дороги ул. Рабочая Шангского сельского поселения | ремонт | м3/м | 67/55 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 370136 | №08/22 от 07.02.2022 г |  | ООО "ПрофСтрой" | 370136 | 355330.56 | 14805.64 | х | х | х
| Ремонт дорог ул.Молодежная, ул.Центральная дер.Кривячка Шангского сельского поселения | ремонт |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 312500 |  |  | ООО "ПрофСтрой" | 312500 | 300000 | 12500
| Ремонт дороги ул.Центральная дер.Головино Шангского сельского поселения | ремонт |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 208334 |  |  | ООО "ПрофСтрой" | 208334 | 200000 | 8334
Шарьинский муниципальный район - Ивановское сельское поселение
22 | Ремонт дороги ул.Коммунальная ул.Подгорная № 1, ул.Подгорная № 2, ул.Подгорная № 3 Ивановского сельского поселения Ремонт дороги ул.Коммунальная ул.Подгорная № 1, ул.Подгорная № 2, ул.Подгорная № 3 Ивановского сельского поселения Ремонт дороги ул.Коммунальная ул.Подгорная № 1, ул.Подгорная № 2, ул.Подгорная № 3 Ивановского сельского поселения Ремонт дороги ул.Коммунальная ул.Подгорная № 1, ул.Подгорная № 2, ул.Подгорная № 3 Ивановского сельского поселения | ремонт | м | 1054 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 4945745 | №15 от 27 декабря 2021 г. |  | ООО «Континент» | 4921016.27 | 4724175.62 | 196840.65 | х | х | х
23 | Ремонт дороги подъезд к кладбищу с. Рождественское Ивановского сельского поселенияя Ремонт дороги подъезд к кладбищу с. Рождественское Ивановского сельского поселенияя | ремонт | м | 600 | 01.08.2022 | 2022-09-01 | 520834 | №17/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 520834 | 500000 | 20834 | х | х | х
24 | Ремонт дороги ул.1-я Полевая Ремонт дороги ул.1-я Полевая | ремонт | м | 230 | 01.08.2022 | 2022-09-01 | 206072 | №18/22 от 07.02.2022 г. |  | ООО "ПрофСтрой" | 206072 | 197829 | 8243 | х | х | х
| Ремонт дороги дер.Козиониха в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 312500 |  |  |  | 312500 | 300000 | 12500
| Ремонт дорог в д.Печенкино в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 312500 |  |  |  | 312500 | 300000 | 12500
| Ремонт дорог в ул.Молодежная д.Берзиха в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 364583 |  |  |  | 364583 | 350000 | 14583
| Ремонт дорог в д. Майтиха в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 312500 |  |  |  | 312500 | 300000 | 12500
| Ремонт дорог в д.Марутино в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 364583 |  |  |  | 364583 | 350000 | 14583
| Ремонт дорог в д.Катунино в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 208334 |  |  |  | 208334 | 200000 | 8334
| Ремонт дорог в д.Быниха в Ивановском сельском поселении | ремонт |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 208334 |  |  |  | 208334 | 200000 | 8334
Шарьинский муниципальный район - Шекшемское сельское поселение
25 | Ремонт дороги на кладбище в п. Шекшема Шекшемского сельского поселения Ремонт дороги на кладбище в п. Шекшема Шекшемского сельского поселения Ремонт дороги на кладбище в п. Шекшема Шекшемского сельского поселения Ремонт дороги на кладбище в п. Шекшема Шекшемского сельского поселения | ремонт | м,3 | 34 | 01.05.2022 | 2022-10-01 | 120834 | №4 от 12.01.2022 г |  | ИП Крутикова М.Г. | 120834 | 116001 | 4833 | х | х | х
26 | Ремонт дороги по ул. Октябрьская в п. Шекшема от д. №56 до д.№92 Шекшемского сельского поселения Ремонт дороги по ул. Октябрьская в п. Шекшема от д. №56 до д.№92 Шекшемского сельского поселения | ремонт | м | 800 | 01.05.2022 | 2022-10-01 | 250000 | №5 от 12.01.2022 г. |  | ИП Крутикова М.Г. | 250000 | 240000 | 10000 | х | х | х
27 | Ремонт дороги ул. Трудовая, ул. Вокзальная, к ул. Березовая п. Шекшема Шекшемского сельского поселения Ремонт дороги ул. Трудовая, ул. Вокзальная, к ул. Березовая п. Шекшема Шекшемского сельского поселения | ремонт | м | 400 | 01.05.2022 | 2022-10-01 | 150000 | №12 от 20.01.2022 г |  | ООО «ПофСтрой» | 150000 | 144000 | 6000 | х | х | х
28 | Ремонт дорог Ул.Мира от д.№ 30 до ул.Пионерская,ул.Советская до ул.Чапаева, Ул.Новая до ул.Кировас п.Шекшема Шекшемского сельского поселения Ремонт дорог Ул.Мира от д.№ 30 до ул.Пионерская,ул.Советская до ул.Чапаева, Ул.Новая до ул.Кировас п.Шекшема Шекшемского сельского поселения | ремонт |  | 650 | 01.05.2022 | 2022-10-01 | 170000 | №13 от 20.01.2022 г. |  | ООО «ПофСтрой» | 170000 | 163200 | 6800 | х | х | х
29 | Ремонт участков дороги по ул.Мира в районе дома №27, ул.Трудовая в райогне дома №29, ул.Рабочая в районе дома № 17 п. Шекшема Шекшемского сельского поселения Ремонт участков дороги по ул.Мира в районе дома №27, ул.Трудовая в райогне дома №29, ул.Рабочая в районе дома № 17 п. Шекшема Шекшемского сельского поселения | ремонт | м3 | 60 | 01.05.2022 | 2022-10-01 | 81231 | №6 от 12.01.2022 г. |  | ИП Крутикова М.Г. | 81231 | 77982 | 3249 | х | х | х
30 | Текущий ремонт дороги ул.Рабочая, ул.Березовая Роща, переулок между ул.Спортивной и ул.Березовая Роща пос.Варакинский Шекшемского сельского поселения Текущий ремонт дороги ул.Рабочая, ул.Березовая Роща, переулок между ул.Спортивной и ул.Березовая Роща пос.Варакинский Шекшемского сельского поселения | ремонт | км | 1.5 | 01.05.2022 | 2022-10-01 | 80000 | №7 от 12.01.2022 г |  | ИП Крутикова М.Г. | 80000 | 76800 | 3200 | х | х | х
31 | Ремонт дороги ул. Березовая п. Шекшема Шекшемского сельского поселения | ремонт | м | 600 | 01.05.2022 | 2022-09-30 | 7949560 | №01413000344210000180001 от 13 декабря 2021 г |  | ООО "Резерв" | 7949560 | 7631578 | 317982 | х | х | х
32 | Оканавливание и ремонт ул.Почтовая, устройство канавы от ул.Заводская по переулку Октябрьскому, оканавливание ул.Советской и ул.Новой п.Шекшема | ремонт |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 208333 |  |  |  | 208333 | 200000 | 8333
33 | Оканавливание и ремонт дороги по ул.Вокзальная и ул.Советская п.Варакинский | ремонт |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 208333 |  |  |  | 208333 | 200000 | 8333
34 | Ремонт и восстановление дорожного покрытия по ул.Гагарина и ул.Школьная п.Шекшема | ремонт | км | 1 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 208333 |  |  |  | 208333 | 200000 | 8333
| ИТОГО | [9 empty] | 43550571.82 | 41976260.62 | 1574311.2 | х | х | х
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт главной улицы д. Хмелевка Ивановского сельского поселения | ремонт | кв.м. | 1800 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 200000 | № 19 от 07.02.2022 |  | ООО "ПрофСтрой" | 200000 | 100000 | 100000 | х | х | х | отсутствуют лимиты
2 | Ремонт ул. Центральной д. Сергеево Ивановского сельского поселения | ремонт | кв.м. | 750 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 150000 | № 20 от 07.02.2022 |  | ООО "ПрофСтрой" | 150000 | 75000 | 75000 | х | х | х | отсутствуют лимиты
3 | Ремонт ул. Новопетровской от д. 17 до д. 36 с. Одоевское Одоевского сельского поселения | ремонт | кв.м. | 3600 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 150000 | № 2 от 08.02.2022 |  | ООО "Форест" | 150000 | 75000 | 75000 | х | х | х | отсутствуют лимиты
4 | Текущий ремонт автомобильной дороги в д. Нежданово Одоевского сельского поселения | ремонт | кв.м. | 4000 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 250000 | № 1 от 08.02.2022 |  | ООО "Форест" | 250000 | 125000 | 125000 | х | х | х | отсутствуют лимиты
| ИТОГО | [9 empty] | 750000 | 375000 | 375000 | х | х | х

## БУЙ
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
городской округ город Буй Костромской области Дорожный фонд
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 43000000
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуара по ул. 1905 года на территории городского округа город Буй | ремонт дороги и тротуара | км / м2 | 0,891 / 11418 | 2021-07-23 | 2022-02-15 | 24979808 | от 23.07.2021г. №16.16.21.0040.7 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440200812721000026&contractInfoId=71439569 | ООО "Дормострой" | 25884410 | 24849033.6 | 1035376.4 | 887.8395 | 95 | Валка деревьев, корчевка пней, прочистка сетей ливневой канализации, ремонт колодцев ливневой канализации, замена водопропускных труб, устройство водоотводных канав, фрезерование асфальтобетонного покрытия, заделка выбоин, установка бортовых камней, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытий из асфальтобетонной смеси, устройство покрытий тротуаров из тротуарной плитки, устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров, установка металлического ограждения, устройство съездов и парковок | Процедуры по проведению электронных аукционов и заключению муниципальных контрактов в 2021году со сроками выполнения и под ЛБО (финансирование) в 2022 году | по МК №16.16.21.0040.7 от 23.07.2021г., в связи с увеличением объема выполняемых работ заключено допсоглашение на увеличение цены контракта в пределах 10% | предельный уровень софинансирования на 2022 год 96% - ОБ
2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Некрасова от км 0+430 до км 1+430 на территории городского округа город Буй | ремонт дороги | км / м2 | 1,092 / 8198 | 2021-09-07 | 2022-02-15 | 10562231 | от 07.09.2021г. №16.16.21.0050.7 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440200812721000028 | ООО "ДОРСТРОЙ-44" | 11616400 | 11151744 | 464656 | 11616.4 | 100 | Планировка площадей, уплотнение щебня прицепными катками, устройство выравнивающего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, укладка асфальтобетонного покрытия, укладка водопропускных труб, устройство съездов |  | к МК №16.16.21.0050.7 от 07.09.2021г., в связи с увеличением объема выполняемых работ заключено допсоглашение на увеличение цены контракта в пределах 10%
|  |  |  | 1,983 / 19616 |  |  | 35542039 |  |  |  | 37500810 | 36000777.6 | 1500032.4 | 0
ЛБО по состоянию на 01.03.2022 | [11 empty] | 8000000
1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа город Буй Костромской области в 2022году | содержание дорог | усл.ед. | 1 | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 8333334 | после проведения конкурсных процедур | - | после проведения конкурсных процедур |  |  |  | 0 | 0 | - | Ведется подготовка документации (плана работ), планируется поквартальное заключение контрактов
[7 empty] | 8333334 | [6 empty] | 0
городской округ город Буй Костромской области С привлечением внебюджетных источников
1 | Ремонт автомобильного покрытия автомобильной дороги по ул. Республиканская (от ул. Октябрьской революции до Аллеи Победы) | ремонт дороги | км / м2 | 0,194 / 1732 | план с 01.05.2022г. | план по 01.09.2022г. | план 4 056 750,00 | после проведения конкурсных процедур | - | после проведения конкурсных процедур |  |  |  | 0 | 0 | - | ЛБО не доведены. Ведется подготовка сметной документации (обоснование НМЦК). Сроки производства работ с 01.05.22г., в случае если ЛБО доведены будут до апреля, в апреле конкурсные процедуры, заключение контракта план дата - 01.05.22г.
городской округ город Буй Костромской области Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленских Событий с выездом на ул. Островского | ремонт дороги | км / м2 | 0,249 / 1383 | план с 01.05.2022г. | план по 01.09.2022г. | план 3 062 095,00 | после проведения конкурсных процедур | - | после проведения конкурсных процедур |  |  |  | 0 | 0 | - | ЛБО не доведены. Ведется подготовка сметной документации (обоснование НМЦК). Сроки производства работ с 01.05.22г., в случае если ЛБО доведены будут до апреля, в апреле конкурсные процедуры, заключение контракта план дата - 01.05.22г.

## Волгор
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
городской округ город Волгореченск Костромской области
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 15000000
1 | Автомобильная дорога от д. № 63 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола до д. №1 по ул. Костромская | ремонт а/б покрытия | кв.м. | 5226.8 | 10.05.2022 | 15.08.2022 | 14686480 | контракт не заключен, в связи с отсутствием заявок, повторно проводятся процедуры по заключению. |  | нет | 17 062 423, 2 | 16209302.04 | 853 121,16 |  |  |  | На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок была размещена документация об электронном аукционе: с 10.12.2021 по 21.12.2021, повторное размещение с 24.12.2021 по 14.01.2022. В связи с отсутствием заявок (по причине удорожания строй.материалов) в настоящее время повторно выполнен (актуализирован) ССР на сумму 17 062 423,2 р. Получено положительное заключение экспертизы на данную сумму.Срок заключения контракта плановый -30.03.2022.
2 | Участок автомобильной дороги от д. №53 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола до д. №47 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола | ремонт а/б покрытия | кв.м. | 2336.7
В случае проведения конкурсных процедур, указывать в Примечании

## ГАЛИЧ
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
Наименование муниципального образования
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 73000000
1 | «Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской области. Примыкание к существующей автомобильной дороге ул. Горная в городском округе город Галич Костромской области». | Ремонт | м2 | 7750 | 19.01.2022г. | 31.08.2022г. | 57508610 | 19.01.2022 г. №01413000192210000950001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440300358722000007 | ООО "Артель" | 57408610 | 55608354 | 1800256 | 0 | 0
2 | "Выполнение инженерных изысканий и разработке проектной и сметной документации по капитальному ремонту участков ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Костромское шоссе, ул. Леднева в городе Галич Костромской области" | комплекс | Ед. | 1 | 06.12.2021г. | 28.02.2022г. | 3960000 | 06.12.2021г. №01413000192210000870001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440300358721000044 | ЗАО «Проектинвест» | 1945600 | 1887232 | 58368 | 0 | 0
3 | "Выполнение инженерных изысканий и разработке проектной и сметной документации по реконструкции автодорожного путепровода в городском округе — город Галич Костромской области через железнодорожные пути участка Буй-Свеча Северной железной дороги. " | комплекс | Ед. | 1 | 20.09.2021г. | 28.02.2022г. | 3688864.67 | 20.09.2021г. №01413000192210000800001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3440300358721000037 | ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» | 3688864.67 | 3578198.7299 | 110665.9401 | 1106659.4 | 10 | Сбор исходных данных. Получение ТУ | 1106659,4 -Оплачено в 2021 году
4 | "Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в городском округе г.Галич." | Ремонт | м2 | 3265.14 | С момента заключения контракта | 15.06.2022г. | 3087229.2 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300019222000032 | [7 empty] | Размещен на электронной площадке.Прием заявок.
5 | "Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по ул. Лермонтова в г. Галиче Костромской области" | Ремонт | м2 | 3308 | С момента заключения контракта | 31.08.2022г. | 5584035.6 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300019222000028 | [7 empty] | Размещен на электронной площадке.Прием заявок.
6 | Ремонт подъездной дороги к ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в городском округе г.Галич | ремонт | м2 | 2568 | С момента заключения контракта | 31.08.2022г. | 3906760.8 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300019222000029 | [7 empty] | Размещен на электронной площадке.Прием заявок.
7 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части ул.1 Мая в городском округе город Галич. | ремонт | п.м. | 37 | С момента заключения контракта | 31.08.2022г. | 824974 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300019222000033 | [7 empty] | Размещен на электронной площадке.Прием заявок.
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | "Ремонт асфальтобетонного покрыития тротуара ул.Машиностроителей-ул.Фестивальная | Ремонт | м2 | 3113 | С момента заключения контракта | 31.08.2022г. | 6204799.2 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300019222000031 | [7 empty] | Размещен на электронной площадке.Прием заявок.

## МАНТ
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
городской округ город Мантурово
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 45000000
1 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в городском округе город Мантурово Костромской области | Ремонт | м2 | 14216 | с момента заключ. Контракта | До 01.09.2022г | 19868886 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600001322000016 |  | 19868886 | 18875441.7 | 993444.3 |  |  |  | Электронный аукцион был объявлен три раза..Определение поставщика признано несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Повторно объявлен электронный аукцион. Извещение об электронном аукционе от 09.03.2022г.
2 | Ремонт тротуаров в городском округе город Мантурово Костромской области | Ремонт | м2 | 4800 | с момента заключ. Контракта | До 01.09.2022г | 15826754 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600001322000015 |  | 15826754 | 15035416.3 | 791337.7 |  |  |  | Объявлен электронный аукцион. Извещение об электронном аукционе от 05.03.2022г.
3 | Установка ограждения у пешеходных переходов в городском округе город Мантурово Костромской области | Работы | пм | 992 | с момента заключ. Контракта | До 01.09.2022г | 3383540 |  |  |  | 3383540 | 3214363 | 169177 |  |  |  | Планируется заключение прямого договора по п.11 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ
4 | Устройство отвода и сброса воды с проезжей части по ул. Нагорная в городском округе город Мантурово Костромской области… | Работы | пм | 448 | с момента заключ. Контракта | До 01.09.2022г | 3026083 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841600001322000021 |  | 3026083 | 2874778.85 | 151304.15 |  |  |  | Объявлен электронный аукцион. Извещение об электронном аукционе от 15.03.2022г.
5 | Ремонт грунтовых дорог на территории городского округа город Мантурово Костромской области | Работы | км | 120.3 | с момента заключ. Контракта | До 15.09.2022г | 3073618.2 |  |  |  | 3073618.2 | 2919937.29 | 153680.91 |  |  |  | Планируется произвести ремонт в рамках летнего содержания дорог по муниципальному заданию силами МБУ « Благоустройство» Приказ Отдела № 2 от 25.01.2022г. об утверждении Муниципального задания на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов
6 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Янга по улице Советская в городе Мантурово Костромской области» на сумму | Услуги | шт | 1 | с момента заключ. Контракта | До 01.12.2022г | 2194734.8 |  |  |  | 2194734.8 | 2084998.06 | 109736.74 |  |  |  | Документы направлены на гос.экспертизу
ИТОГО | [6 empty] | 42105263 | 0 |  | 0 | 47373616 | 45004935.2 | 2368680.8
Общественные инициативы "Дорожная деятельность"
1 | Ремонт уч. Дороги по ул.22Партсъезда до пересечения с ул. Юровская в городском округе город Мантурово Костромской области | Ремонт | пм | 3157 | с момента заключ. Контракта | До 01.09.2022г | 3077542 |  |  |  | 3077542 | 1538771 | 1538771
2 | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения в городском округе город Мантурово Костромской области (улицы: 1,2 Полевая, Дачная, Нефтебаза, пер.Полевой, пер. Янга) | Работы |  |  | с момента заключ. Контракта |  | 2675925.6 |  |  |  | 2675925.6 | 1337962.8 | 1337962.8 |  |  |  | Лимиты доведены частично План-график закупок размещен в ЕИС 20.01.22г

## ШАРЬЯ
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения, №) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед. изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
городской округ город Шарья
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 14000000
1 | Ремонт дороги по ул. Спортивная и дороги по ул. Победы от ул. Спортивная до ул. Садовая в пос. Ветлужский в г. Шарья Костромской обл. | ремонт | пог.м | 369 |  | 2022-09-01 | 14034503 |  |  |  | 14034503 | 13332777.85 | 701725.15 |  |  |  | Ведется подготовка извещения на проведение электронного аукциона
Общественые инциативы "Дорожная деятелньость"
1 | Ремонт пешеходной зоны по ул. С. Громова от ул. Кооперативная до пешеходного моста через реку Шарьинка в г. Шарья | ремонт | пог.м | 1041 |  | 2022-09-01 | 5866580 |  |  |  | 5866580 | 2874624 | 2991956 |  |  |  | Процедура электронного аукциона не объявлена
2 | Ремонт пешеходного моста через реку Шарьинка и тротуара от моста до ул. Декабристов в г. Шарья | ремонт | пог.м | 440 |  | 2022-09-01 | 4302520 |  |  |  | 4302520 | 2194285 | 2108235

## Кострома
Информация о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда (автомобильные дороги местного значения)
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Вид работ | Объем работ |  | Сроки производства работ |  | Начальная максимальная цена контракта | Реквизиты контракта (дата заключения,№) | Ссылка на контракт в https://zakupki.gov.ru/ | Наименование подрядной организации | ПЛАН Сумма контракта, руб. |  |  | факт |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Ед.изм. | значение | с | по |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  | оплачено подрядной организации тыс. рублей | общий % выполнения | выполненные работы по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом (виды работ)
[12 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет
город Кострома
ЛБО по состоянию на 17.02.2022 | [11 empty] | 431078200
1 | Муниципальное задание МКУ "Дорожное хозяйство" | ремонт и содержание |  |  |  |  | 347078200 | Муниципальное задание |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 453766526.315 | 431078200 | 22688326.315
С привлечением внебюджетных источников
1 | Ремонт дороги по ул. Льняной в районе дома 7а/1. | ремонт | м | 160 |  |  | 1479515 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 1479515 | 961685 | 73975 | х | х | х
2 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Разъезд 5-й км (вдоль д. 6 и в районе д.10 по улице Разъезд 5-й км) | ремонт | м | 307 |  |  | 5250830 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 5250830 | 3413039 | 262541 | х | х | х
3 | Ремонт дороги и устройство парковки вдоль здания ОАО «Цвет» по адресу: улица Локомотивная, дом 1 | ремонт | м | 145 |  |  | 1514136 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 1514136 | 1044755 | 75706 | х | х | х
4 | Ремонт участка автомобильной дороги от улицы Ленина до дома № 16 мкр. Якиманиха | ремонт | м | 450 |  |  | 7430319 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 7430319 | 5201223 | 371515 | х | х | х
Общественные инициативы "Дорожная деятельность"
1 | ул. Осыпная от ул. Советской до ул. Юношеской | ремонт | м | 490 |  |  | 8802102 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 8802102 | 2992715 | 5809387 | х | х | х
2 | ул.Пастуховская от ул. Лагерной до ул. Подлипаева | ремонт | м | 439 |  |  | 9965938 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 9965938 | 2999747 | 6966191 | х | х | х
3 | п. Волжский 1 квартал | ремонт | м | 460 |  |  | 9980411 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 9980411 | 2999457 | 5980954 | х | х | х
4 | мкр. Юбилейный в районе Лицея №20 и домов №№18,20,22,24,26,30 | ремонт | м | 500 |  |  | 11294455 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 11294455 | 2993.031 | 8301.424 | х | х | х
5 | мкр. Любавино от д. 18 п. Волжский вдоль 2-го квартала пос. Волжский до мкр. Любавино, д. 2а | ремонт | м | 350 |  |  | 3595902 |  |  | МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 3595902 | 1711649 | 1884253 | х | х | х